## 附件1-分类（新建+续建）
附件1
杨陵区2020年重点建设项目计划（草案）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 责任部门 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止2019年底累计完成投资 | 2020年计划
[8 empty] | 年度 投资 | 年度 建设内容
合计（95个） | [5 empty] | 2019971 | 200563 | 422532
一、续建项目（27个） | [5 empty] | 590377 | 200563 | 168741
（一）农业农村类 （6个） | [5 empty] | 109271 | 40213 | 39058
1 | 农村人居环境整治项目★ | 农业农村局 乡村振兴办 生态环境局 | 农业农村局 乡村振兴办 生态环境局 | 高标准建设王上、毕公、姜嫄、新集、杜寨、黎陈、上川口、崔西沟8个示范村及其他40个村“四覆盖一提升”工程。 | 2018-2020 | 43000 | 35000 | 8000 | 完成无害化卫生厕所9500户，建设雨污管网30公里，建成污水处理设施20座，设立标准化垃圾堆放点480个。生态湿地20处，稳定塘8个。
2 | 秦农科技智慧 产业园项目★ | 陕西奥达控股有限公司 | 农业农村局 | 项目占地150亩，建设新型智慧农业产业园，包括蓄水池、水处理系统、水肥一体化、无菌化生产加工车间、休闲采摘园及研学旅行基地。 | 2019-2021 | 25000 | 1000 | 20000 | 建设智慧农业温室大棚、服务区及配套设施。
3 | 田家寨田园综合体项目 | 田西村股份经济合作社、杨凌蔬立方农机装备有限公司、杨凌福祥塑业有限公司、山东德坤农业设备有限公司、杨凌奥达现代农业有限公司 | 揉谷镇 自然资源局 | 对田西村资源及产业链进行整合提升，建设红薯产业、花卉产业、创意农业、文化旅游、养生度假、儿童拓展训练等为一体多产业融合的田园综合体。 | 2019-2022 | 35000 | 1000 | 8000 | 建成50套民居、智能农机及立体种植示范园、农用薄膜生产基地、食用菌菌种生产基地、200亩特色苗木种植基地；建设童食蔬菜景观、农创中心及蔬菜分拣配送中心；完成20亩新品种猕猴桃示范园的改造；新建200亩设施蔬菜种植基地.
4 | 有机甜柿子标准化种植项目 | 东良专业合作社 | 农业园区办 | 项目位于小韦河沿岸杏林段，占地125亩，对该段地块进行土壤改良，选育柿子品种，建设有机绿色甜柿子基地。 | 2019-2020 | 1718 | 1200 | 518 | 完成建设。
5 | 绿色冬枣产业示范园建设项目 | 杨凌稷乡情现代农业科技综合开发公司 | 农业园区办 | 项目位于汤家村和崔家村，占地264亩,主要建设冬枣产业示范区、日光温室设施区及水电路基础设施提升改造工程。 | 2019-2020 | 2000 | 1300 | 700 | 完成崔家村冬枣基地建设。
6 | 杨陵区漆水河乔家底至川口段防洪治理工程 | 水务局 | 水务局 | 对漆水河乔家底至川口段河长6.1公里进行防洪治理。 | 2019-2020 | 2553 | 713 | 1840 | 完成建设。
（二）基础设施类（8个） | [5 empty] | 189417 | 78837 | 39980
7 | 杨陵老城区雨污分流排水改造项目★ | 住建局 | 住建局 | 实施北干渠路、常青路,康乐路(常青路-新桥路),常乐路(友谊路-祥和路),右任路(泰陵路-后稷路),团结路，友谊路，公园路等路段雨污分流管网。 | 2018-2020 | 6000 | 4000 | 2000 | 建成投用。
8 | 乡村道路改造提升工程★ | 投资公司 | 交通局 | 对全区约100公里乡村旧道路进行升级改造，主要进行道路加宽、路面“白改黑”,实施绿化美化。 | 2018-2020 | 7000 | 5000 | 2000 | 改造杨武路、绛杏路、揉谷1号路、S107连接线除张村道路等旧路。
9 | 德馨园三期建设项目★ | 陕西杨凌大有房地产开发有限公司 | 自然资源局 | 建设4栋18层住宅楼，建筑面积7.2万平方米，配套建设地下车库等设施。 | 2019-2021 | 30000 | 3000 | 9000 | 建设2栋18层住宅楼，配套建设地下车库。
10 | 杨陵街道办姚北村改造项目★ | 陕西盛世壹圆置业有限公司自筹 | 城改办 杨街办 | 建设5栋安置楼及公共配套设施，总建筑面积8.5万平方米。 | 2019-2022 | 32000 | 8000 | 8000 | 完成2栋安置楼室内外装饰、3栋安置楼主体工程建设。
11 | 344国道杨凌过境段公路工程 | 示范区交通运输局、区交通局 | 交通局 | 工程总里程约18.9公里（含107北段3.137公里）。 | 2019-2021 | 40000 | 500 | 12000 | 完成拆迁，路基土方及部分路面基础。
12 | 杨扶路(高干渠-孟杨路段）市政工程 | 示范区交通运输局、区交通局 | 交通局 | 实施杨扶路（高干渠-孟杨路2027×70米）市政道路及管网工程。 | 2019-2021 | 14600 | 500 | 5000 | 完成2公里路面基层及排水管网工程等。
13 | S107扶扬眉公路工程 | 示范区交通运输局、区交通局 | 交通局 | 按照公路一级技术标准建设沥青混凝土道路13.155公里。 | 2016-2020 | 58237 | 57037 | 1200 | 建成投用。
14 | 曹新庄垃圾填埋场二期封场及火炬系统建设项目 | 区环境卫生服务队 | 城管执法局 | 建设垃圾填埋场封场、导气石笼接长16座，修整垃圾堆体，新建排气层、防渗层、排水层、植被层及火炬塔。 | 2019-2020 | 1580 | 800 | 780 | 建成投用。
（三）产业化类（8个） | [5 empty] | 217900 | 43900 | 79600
15 | 富春网营物联（杨凌）供应链运营中心项目★ | 网营物联（杨凌）供应链有限公司 | 招商局 | 项目占地274亩，主要建设城市物流供应链中心、物流大数据中心、产品展示中心、办公与生活辅助区等。 | 2019-2020 | 80000 | 30000 | 50000 | 建成1-6号仓储库，并投入运营。
16 | 三杰牧草生物种业研究院项目★ | 广东三杰牧草生物科技有限公司 | 招商局 | 项目占地16亩，主要建设生物研发中心、生物育种中心、草牧业大数据中心、种子交易中心、牧草种质基因资源库、大数据与高新生物技术平台及附属配套设施等。 | 2019-2020 | 6500 | 1500 | 5000 | 建成投产。
17 | 帝通PE管材生产 项目★ | 陕西帝通实业有限公司 | 招商局 | 项目占地32亩，主要建设生产车间、办公楼、成品及原材料库房、研发及质检实验楼、职工餐厅及文娱活动室和室外配套设施等。 | 2019-2021 | 13000 | 2000 | 10000 | 建设生产车间、办公楼主体工程。
18 | 新能源客车零部件生产及客车服务项目★ | 陕西永通交通能源有限责任公司 | 招商局 | 项目占地24亩，新建综合办公楼、2栋生产车间、2栋库房、1栋服务楼，总建筑面积9800平方米。 | 2019-2020 | 6000 | 1000 | 5000 | 建成投产。
19 | 杨凌无花果现代农业示范园项目 | 杨凌菲格无花果产业发展有限公司 | 招商局 | 项目占地约600亩，主要建设大棚种植区、观光示范区、休闲娱乐区、无花果加工区、无花果博物馆等。 | 2018-2021 | 20000 | 2000 | 3000 | 建设无花果文化旅游区，果酒加工厂及酒庄、博物馆等。
20 | 华邦生物制药项目 | 陕西华邦生物科技有限公司 | 招商局 | 项目占地30亩，主要建设生产车间、库房、产品研发中心及配套设施等。 | 2019-2020 | 8500 | 5900 | 2600 | 建成投产。
21 | “十里陵湾”农业文化旅游体验区建设项目 | 文投公司 | 文体旅局 文投公司 | 项目占地面积1050亩，建设大野稼穑、大隋风云、运河文明及田园耕读四大农业文化旅游功能区。 | 2019-2023 | 73000 | 500 | 1000 | 前期绿化，启动建设。
22 | 马家底湋水乡邻 欢乐康养谷项目 | 文投公司 村集体经济 | 文投公司 杨街办 | 在马家底建设“湋水一方颐养小镇”核心区、少年中国赢无动力亲子游乐区、马小桃果园采摘区、康养花园体验区，成为亲子游乐、研学劳动、休闲、体验、观光为一体的湋水乡邻康乐谷，发展夜间经济和农科文旅融合。 | 2019-2022 | 10900 | 1000 | 3000 | 建成乡村民宿1号院，完成亲子游乐区、马小桃、花海三个区域一期工程，完善道路、停车场、污水处理、供水等配套。
（四）社会民生类（5个） | [5 empty] | 73789 | 37613 | 10103
23 | 杨陵区建筑节能 改造项目★ | 住建局 城管执法局 | 住建局 城管执法局 | 完成圣龙小区、神农小区、政府办公楼及农村住宅建筑节能改造建设。 | 2019-2021 | 4500 | 320 | 2070 | 完成神农、政府办公楼及农村住宅建筑节能改造。
24 | 杨陵区城乡清洁取暖改造项目★ | 住建局 | 住建局 | 建设银鑫、东苑、天惠、石头河、政府办公楼等供暖设施，完成煤改气、清洁取暖、煤改电等工程。 | 2019-2021 | 35268 | 33308 | 1140 | 完成天惠小区供暖、部分农村户内取暖设施等工程。
25 | 老旧小区改造2019年配套基础设施建设项目★ | 住建局 | 住建局 | 对圣龙、农牧局家属楼等老旧小区内的屋面、给排水管网、绿化、照明、围墙、安防等基础设施进行改造。 | 2019-2021 | 1478 | 378 | 1100 | 完成建设。
26 | 示范型养老中心建设项目 | 投资公司 | 投资公司 民政局 | 项目占地90亩，建成集养老、休闲、医疗、康复、养生等功能为一体的综合性养老服务机构，总建筑面积约5万平方米。 | 2017-2022 | 30143 | 2000 | 5000 | 建设综合楼等工程。
27 | 农庄研学旅提升 改造项目 | 相关农庄 | 农业园区办 | 对圣嫄、千玉风情园等农庄内外部形象进行提升改造。 | 2019-2020 | 2400 | 1607 | 793 | 完成建设。
二、新建项目（68个） | [5 empty] | 1429594 |  | 253791
（一）农业农村类（18个） | [5 empty] | 74168 |  | 37922
28 | 杨凌特色现代农业示范园区项目★ | 农投公司 有关合作社 | 农投公司 | 项目位于揉谷产业路，主要建设未来农场、中以创新农业、精品花卉、绿色果蔬、优质葡萄，以及道路、给排水、供暖、电力、电信等配套设施。 | 2020-2021 | 30000 |  | 15000 | 建设家庭农场等，完成道路、给排水、供暖、电力、电信等基础设施。
29 | 杨凌现代农业融合体验园产业项目★ | 陕西锶长久中药材种植科技有限公司、杨凌龙德盛农业科技有限公司 | 农投公司 | 在杨凌现代农业融合体验园内安装自动供水阀终端装置系统，在24座温室大棚内建设植物工厂化育苗、脱毒草莓育苗、现代高科技无土栽培技术、基质处理等，实现无土栽培培技术。 | 2020 | 4000 |  | 4000 | 建成投用。
30 | 园区基础设施提升改造项目★ |  | 农业园区办 | 按照示范区冬季清洁取暖试点城市项目建设方案，对五泉、大寨、揉谷范围内的农庄及合作社生产生活电力设施进行提升改造；对部分农庄的天然气设施提升改造。 | 2020 | 796 |  | 796 | 建成投用。
31 | 农业设施新能源 提升项目★ | 农业农村局 | 农业农村局 | 按照示范区冬季清洁取暖试点城市项目建设方案，在农业设施区内1000座大棚（约1500亩）安装取暖及附属设施。 | 2020-2021 | 3000 |  | 1832 | 完成佳力园、旺丰园、绿香安等8家合作社清洁能源取暖改造工程。
32 | 杨陵区设施农业 培育项目 | 相关合作社 | 农业农村局 | 在红钰、三圣、秦红宝、金园、旺丰园等6个合作社建设设施棚体、育苗点、2处水肥一体化、200亩节水灌溉试验田，配套100余套可视化远程控制系统。 | 2020 | 2160 |  | 2160 | 建成投用。
33 | 高标准农田建设项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 在曹堡、曹沟、夹道、田西等村建设15000亩高标准农田，包括凿井、道路、变压器、滴灌及绿化等工程。 | 2020-2021 | 1870 |  | 1092 | 新打机井8个，硬化道路21公里，滴灌2000亩，绿化5000棵。
34 | 瓜蒌高效栽培技术推广实验示范基地项目 | 瓜蒌种植专业合作社 | 农业农村局 | 项目位于汤家村，引进瓜蒌种苗，建设53亩瓜蒌高效栽培技术推广实验示范基地，配套建设节水灌溉等附属设施。 | 2020 | 800 |  | 800 | 建成投用。
35 | 杨凌国际有机大马士革玫瑰创新示范园项目 | 杨凌绿谷玫瑰有机农业有限公司 | 农业农村局 | 项目位于黎陈村，占地230亩，建设良种苗木繁育区，新优品种试验展示区、标准化栽培示范区、玫瑰花茶红茶烘焙区、玫瑰精油纯露提取区、有机肥料制备区及办公科研场所等现代化农业科技示范园区。 | 2020-2024 | 2800 |  | 800 | 完成100亩玫瑰示范化种植，建设玫瑰加工厂房，购置安装相关设备。
36 | 杨陵区湋水河凤凰岭至小灵山段防洪工程 | 水务局 | 水务局 | 对湋水河凤凰岭至小灵山段长5公里河道进行防洪治理。 | 2020 | 1685 |  | 1685 | 完成建设。
37 | 农村饮水安全巩固提升及抗旱资金项目 | 水务局 | 水务局 | 改善7个行政村10710人的饮水安全；更换水泵、配电柜；埋设输水暗管、新建水罐、安装消毒设备、安装自动上水器等。 | 2020 | 747 |  | 747 | 完成建设。
38 | 风光系列薄膜连栋温室项目 | 杨凌红钰种植专业合作社 | 农业园区办 | 项目位于揉谷镇太子藏村南，占地约20亩，建设两栋连栋温室大棚及附属设施，实施“无土栽培”。 | 2020 | 800 |  | 800 | 建成投用。
39 | 多彩苗木品种示范园项目 | 陕西杨凌芃荣林业有限公司 | 农业园区办 | 项目位于崔家村杨扶路以北，占地约500亩，建设西北地区多彩品质苗木示范园，配套附属设施。 | 2020 | 1200 |  | 1200 | 建成投用。
40 | 千玉乡土风情园基地项目 | 杨凌千玉乡土风情园有限责任公司 | 农业园区办 | 在揉谷产业路千玉合作社建设4000平方米薄膜连栋温室大棚，用于花卉种植、展示及销售。 | 2020 | 510 |  | 510 | 建成投用。
41 | 国际猕猴桃基地配套建设项目 | 杨凌三色猕猴桃产业发展有限公司 | 农业园区办 | 建设猕猴桃国际合作与技术交流中心、果品储藏分选包装区、优质花粉加工厂、碳基全营养肥料制备区及配套设施，总建筑面积6200平方米。 | 2020-2021 | 2300 |  | 1500 | 完成果品储藏分选包装区、优质花粉加工厂、碳基全营养肥料制备区及配套设施建设。
42 | 揉谷镇村集体经济发展项目 | 揉谷镇有关村股份经济合作社 | 揉谷镇 | 在新集、除张、陵湾、光明、陵东、田东、权家寨、太子藏、姜嫄、秦丰、白龙等11个村发展村集体经济。其中，姜嫄村绿化树苗50亩、杂果280亩、造型苗木50亩；新集村葡萄试验园200亩，田东村火龙果30亩，白龙村火龙果7亩，除张村有机猕猴桃150亩，陵湾村、光明村蝴蝶兰100亩，陵东村发展花卉交易市场，秦丰、权家寨、太子藏等村种植金银花，发展金银花露饮品和金银花茶等产业。 | 2020-2023 | 10000 |  | 3000 | 建设金银花、杂果、火龙果、葡萄、蝴蝶兰、造型苗木等基地。
43 | 五泉镇村集体经济发展项目 | 五泉镇有关村股份经济合作社 | 五泉镇 | 在王上、曹堡、高家、毕公、蒋家寨、汤家、斜上等8个村发展集体经济，其中，王上村新发展猕猴桃示范园200亩及果酱果脯加工厂；高家村发展樱桃种植示范园160亩；毕公村发展杂果苗木繁育基地100亩，发展设施樱桃采摘园30亩；帅家、蒋家寨、斜上等发展猕猴桃果品冷藏分拣包装项目；王上、曹堡村盘活闲置土地及房屋，入股联营发展三产。 | 2020-2023 | 8000 |  | 1000 | 建设猕猴桃示范园及猕猴桃果酱果脯加工厂，启动3个村猕猴桃果品冷藏分拣包装厂房及设施。
44 | 大寨办村集体经济发展项目 | 大寨办有关村股份经济合作社 | 大寨办 | 在寨东、杜寨、黎陈、西卜、寨西等5个村（社区）发展集体经济。其中：寨东村发展服装加工产业、物流仓储，杜寨村发展物流仓储，西卜村建设便民市场。 | 2020-2023 | 2000 |  | 500 | 建成服装加工厂并投产，建设物流仓储、便民市场；
45 | 杨街办村集体经济发展项目 | 杨街办有关村股份经济合作社 | 杨街办 | 在元树、曹新庄、夏家沟、下川口、上川口、半个城村等6个村发展集体经济。其中：元树村发展研学旅行、猕猴桃精品园20亩，其余5村主要发展商贸业、物流业、仓储业等，配套建设附属设施。 | 2020-2022 | 1500 |  | 500 | 建设崔西沟“食光驿站”，启动其余5村杨村中心社区商贸市场建设。
（二）基础设施类（21个） | [5 empty] | 979150 |  | 104750
46 | 高干渠路（西农路-新桥路段）拓宽改造工程★ | 住建局 | 住建局 | 对长2000米高干渠路（西农路-新桥路段）进行拓宽改造，设计红线宽度40米，配套照明、电力、电信等工程及交通标识设施。 | 2020 | 6100 |  | 6100 | 完成建设。
47 | 城东商住及办公地产建设项目★ | 投资公司 | 投资公司 | 项目占地297.9亩，建设26栋18层剪力墙结构楼及办公写字楼，总建筑面积35万平方米，其中配套商业2.4万平方米。 | 2020-2025 | 180000 |  | 10000 | 开工建设。
48 | 法院旧址开发项目★ | 投资公司 | 投资公司 | 项目占地21.5亩，对杨陵区老法院、武装部、消防队、工商局、统筹办等旧址开发，建设写字楼，地上19层，地下3层，总建筑面积约10万平方米。 | 2020-2023 | 55000 |  | 10000 | 完成拆迁，开工建设。
49 | 常乐园保障房二期建设项目★ | 投资公司 | 投资公司 | 项目占地50亩，建设5栋18层剪力墙结构保障房，建筑总面积10万平方米。 | 2020-2025 | 25100 |  | 10000 | 主体建设。
50 | 渭惠家园住宅小区项目★ | 陕西鼎基置业有限公司 | 城改办 水务局 | 建设3幢住宅楼、商业楼及其配套设施，总建筑面积2.9万平方米。 | 2020-2021 | 10000 |  | 6000 | 三栋楼主体完工。
51 | 杨凌果蔬批发市场建设项目★ | 新农创物流发展有限公司 | 招商局 | 选址新建果蔬批发市场，将分院蔬菜市场里批发商户迁至新址。 | 2020-2021 | 6000 |  | 3000 | 开工建设
52 | 乡村绿道建设项目 | 交通局 | 交通局 | 建成东至陵东村、南至光明路、西至新集村、北至陇海铁路以北的11公里环形绿道。 | 2020 | 1500 |  | 1500 | 完成征地拆迁，争取建成投用。
53 | 常青路（凤凰路-高干渠路）拓宽改造工程 | 住建局 | 住建局 | 对长750米的常青路（凤凰路-高干渠路段）进行拓宽改造，设计红线宽度32米，配套给水、雨水、污水、照明、电力、电信等工程及交通标识设施。 | 2020-2021 | 5400 |  | 520 | 开工建设。
54 | 杨青路南延(西宝高速-滨河路)市政道路工程 | 投资公司 | 投资公司 | 建设长约2400米，宽40米的市政道路工程，配套建设道路给水、雨污水、照明、电力电信及交通标志标线等设施。 | 2020-2022 | 9000 |  | 3000 | 完成B段（西宝高速-兴平路）建设。
55 | 兴泉路南延市政 道路工程 | 投资公司 | 五泉镇 | 建设长225米、宽30米的城市次干路，配套道路排水、照明、绿化、电信等设施。 | 2020 | 1300 |  | 1300 | 建成投用。
56 | 杨扶路五泉镇区段改造工程 | 示范区交通局 | 五泉镇 | 将杨扶路五泉镇区段长550米、宽15米的水泥路面改造为沥青路面，配套人行道、照明等设施。 | 2020 | 800 |  | 800 | 建成投用。
57 | 碧水华庭建设 项目 | 杨凌子辰房地产开发有限公司 | 住建局 自然资源局 | 项目占地124亩，建设4幢住宅楼，包括18层纯板式小高层住宅楼、11层纯板式洋房楼、板点并合的27层住宅楼，总建筑面积24万平方米。 | 2020-2023 | 100000 |  | 30000 | 一期项目主体完工。
58 | 杨陵区消防大队迁建项目 | 投资公司 | 消防大队 | 项目占地12.8亩，建设消防车库、消防指战员宿舍、器材室、训练塔，配套餐厅、会议室、训练场、篮球场、休息室、门房、换热站等配套设施，总建筑面积5603平方米。 | 2020 | 2000 |  | 2000 | 完成建设。
59 | 杨陵区人武部迁建项目 | 投资公司 | 人武部 | 项目占地10亩，主要建设战备训练、办公、民兵应急营连部、生活等设施，总建筑面积3300平方米。 | 2020 | 1650 |  | 1650 | 完成建设。
60 | 城市道路公共服务设施提升改造项目 | 市政管理站 | 城管执法局 | 在城区实施线缆落地、桥梁加固工程，完善城市无障碍通行设施。改造升级新桥路、农科路等易涝点，在康乐路、渭惠路建设城市林荫道，提升改造公园小游园绿化。 | 2020-2021 | 1000 |  | 530 | 完成城区桥梁加固、两处易涝点升级改造。
61 | 生活垃圾分类项目 | 环境卫生服务队 | 城管执法局 | 更换城区老旧垃圾桶，投用一批生活垃圾分类专用桶（即可回收垃圾桶、有害垃圾桶、厨余垃圾桶、不可回收垃圾桶），城区全面普及垃圾分类。 | 2020-2021 | 1000 |  | 500 | 完成老旧垃圾桶的更换。
62 | 市政公共设施提升改造项目 | 市政园林绿化责任有限公司 | 城管执法局 | 全面提升改造后稷路南段、友谊路、公园路、常乐路、西农路南段、康乐路西段、常青路中段等现有人行道，同步建设人行道附属设施。改造升级路灯，建设智慧照明系统管理平台。 | 2020-2021 | 3000 |  | 550 | 完成后稷路南段、友谊路、公园路、常乐路东西段人行道升级改造及路灯改造。
63 | 杨陵区智慧城管 项目 | 城管执法大队 | 城管执法局 | 在城区内建设“互联网+综合执法平台”（城市管理监控网络、执法办案系统、执法办案APP、移动执法装备箱、手持移动执法终端、智慧环卫）。 | 2020 | 800 |  | 800 | 建成投用。
64 | “三功合一”建设项目 | 环卫保洁有限责任公司 | 城管执法局 | 建设垃圾压缩厂房，主要包括压缩车间、渗滤液集液池，办公室、配电房、除尘除臭间、工具间、监控室、消防水池及泵房、车辆清洗台、检修房、卸料平台等；运输车辆库房；管理调度用房及环卫工人道班房；公厕；室内外给排水、电气工程；压缩站高架桥；场内外道路绿化工程等。 | 2020-2022 | 4500 |  | 500 | 开工建设。
65 | 学府西苑建设 项目 | 投资公司 | 投资公司 | 项目占地334亩，建设7栋24层、18栋18层、15栋11层住宅楼和科研办公用房；配套建设小学、邻里中心、托养中心等公共服务设施，总建筑面积40万平方米。 | 2020-2025 | 250000 |  | 10000 | 开工建设。
66 | 常乐园商住开发 建设项目 | 投资公司 | 投资公司 | 项目占地233亩，建设商住、写字楼及其地下车库、商服等配套设施，建筑总面积57.5万平方米。 | 2020-2025 | 315000 |  | 6000 | 开工建设。
（三）产业化类（14个） | [5 empty] | 313100 |  | 84000
67 | 大型钢结构主体成套件生产项目★ | 陕西浙凌钢结构有限公司 | 招商局 | 项目占地100亩，建设办公研发区、生产区、生活区及其他附属设施，总建筑面积13.1万平方米。 | 2020-2021 | 30000 |  | 14000 | 建设办公研发区、生产区、生活区等。
68 | 酶解多肽有机功能型生物刺激素（系列）生产项目★ | 杨凌优美柯生物科技有限公司 | 招商局 | 项目占地30亩，建设生产车间、原料仓库、成品仓库、办公及研发中心等配套设施，总建筑面积3.3万平方米。 | 2020-2021 | 12000 |  | 5500 | 建设生产车间、包装车间、仓库等。
69 | 新型包装箱生产项目★ | 陕西仁盛包装材料有限公司 | 工信局 | 项目占地34.5亩，新建3栋厂房和1栋办公楼，建成年产2000万套水果快递箱、10万个食品托盘、15万立方米蜂窝纸板生产线。 | 2020-2021 | 8000 |  | 4000 | 完成厂房主体建设。
70 | 纳米材料路侧护栏生产项目★ | 陕西现代交通设施工程有限公司 | 工信局 | 项目占地100亩，建设产品研发楼、产品成型生产线车间及其他配套设施，总建筑面积约5万平方米。 | 2020-2021 | 12000 |  | 4000 | 一期建成投产。
71 | 兽用疫苗GMP生产线升级改造项目★ | 杨凌绿方生物工程有限公司 | 农业农村局 | 按新版GMP要求，对2000平方米的灭活疫苗和冻干疫苗生产车间进行升级改造，购置相关仪器设备。 | 2020 | 4000 |  | 4000 | 建成投用。
72 | 陕西睿圣医用口罩生产线项目★ | 陕西睿圣医疗服饰科技有限公司 | 揉谷镇 财政局 | 占地25亩，建设普通、民用和N95口罩生产线，包括生产车间、质检车间、产品研发中心、无菌试验室及附属设施。总建筑面积6.2万平方米。 | 2020-2021 | 5000 |  | 3000 | 完成主体建设。
73 | 林产品科技产业园 | 陕西省林业集团 | 工信局 | 项目占地约254亩，建设10万吨气调库、原料库、加工车间、办公化验研发楼、宿舍食堂及及其他配套设施，总建筑面积14万平方米。 | 2020-2023 | 100000 |  | 20000 | 启动一期建设。
74 | 杨陵区农村消费提升惠民工程 | 杨凌兴良友商贸连锁有限责任公司 | 工信局 | 建成50个便民连锁超市。 | 2020-2021 | 2600 |  | 1000 | 建成20个便民连锁超市。
75 | 工业园区标准化工业厂房建设项目 | 投资公司 | 工信局 | 项目占地约140亩，建设标准化厂房及辅助设施，总建筑面积30万平方米。 | 2020-2023 | 35000 |  | 10000 | 开工建设。
76 | 精品民宿项目 | 文投公司 | 招商局 | 在部分村庄改造原有老院落、老厂房、老窑洞等，建设一批高端精品民宿，为城市中高端消费者提供精品度假系列消费服务。 | 2020-2022 | 5000 |  | 2000 | 建成2-3个村精品民宿。
77 | 萃健生物提取生产线建设项目 | 杨凌萃健生物工程技术有限公司 | 生态环境局 | 建设4500平方米的植物提取车间，采购安装相关设备。 | 2020 | 1500 |  | 1500 | 建成投用。
78 | 城东CBD写字楼建设项目 | 投资公司 | 住建局 | 项目占地约75亩，建设框剪结构商务综合楼，总建筑面积约9万平方米。 | 2020-2022 | 45000 |  | 2000 | 开工建设。
79 | 五泉标准化厂房建设项目 | 投资公司 | 投资公司 | 项目占地约175亩，建设标准化厂房，配套动力中心以及辅助设施，总建筑面积36万平方米。 | 2020-2023 | 40000 |  | 10000 | 开工建设。
80 | 杨村中心社区商业综合体建设项目 | 投资公司 | 投资公司 | 项目占地约50亩，建设商业综合体，建筑面积约4万平方米。 | 2020-2022 | 13000 |  | 3000 | 开工建设。
（四）社会民生类（15个） | [5 empty] | 63176 |  | 27119
81 | 杨陵区第三小学 项目★ | 投资公司 | 教育局 | 项目占地24亩，建设综合教学楼，配建室外厕所、室外足球场、围墙、道路和室外管网等工程，总建筑面积1.1万平方米。 | 2020-2021 | 3950 |  | 3000 | 建设1栋综合教学楼及室外部分工程。
82 | 杨陵仁和中医医院新院建设项目★ | 杨陵仁和中医医院 | 卫健局 | 项目占地50亩，建设门诊综合大楼、医养结合大楼及其它配套设施，总建筑面积2.5万平方米。 | 2020-2021 | 15000 |  | 7000 | 完成门诊综合大楼建设。
83 | 杨陵区凤岗路社区卫生服务中心建设项目★ | 杨陵区凤岗路社区卫生服务中心 | 卫健局 | 建设门诊、住院病房、中西药房、化验室、B超室、放射室、心电图室、药库及其附属设施，配套相关设备,总建筑面积3500平方米。 | 2020 | 1684 |  | 1684 | 完成建设。
84 | 杨陵区镇办卫生院能力提升项目★ | 杨陵区卫健局 | 卫健局 | 对五泉镇、揉谷镇卫生院和五胡路、农科路卫生服务中心的医疗卫生能力进行提升，增添基本医疗设备，改善我区群众医疗卫生水平。 | 2020 | 520 |  | 520 | 完成建设。
85 | 杨陵区村（社区）卫生室（站）标准化提升工程★ | 杨陵区卫健局 | 卫健局 | 对全区55个行政村，23个社区卫生室统一进行改善和提升，从而达到每个行政村（社区）公益区有1所建筑面积60平方以上的标准化卫生室（站）。 | 2020 | 315 |  | 315 | 完成建设。
86 | 老旧小区改造2020年配套基础设施建设项目★ | 住建局 | 住建局 | 对华秦家园、后稷商城家属楼、政府统建楼、文教局家属楼、计委家属楼、区委家属楼、饮食服务公司家属楼、馨园小区、柳林小区、老电力局家属楼等10个老旧小区内的给排水管网、绿化、照明、围墙、安防等基础设施进行改造。 | 2020-2021 | 3807 |  | 2500 | 开工建设。
87 | 保障房配套基础设施建设项目★ | 住建局 各镇办 | 住建局 各镇办 | 对邰北、邰南、温馨、五星、永安、东苑、景苑、大寨家园、揉谷中心社区、法禧家园、五泉小区、杨村中心社区等12个小区内的给排水管网、绿化、照明、围墙、安防等基础设施进行改造。 | 2020-2021 | 12700 |  | 2000 | 按项目资金到位情况，完成部分小区配套设施建设。
88 | 杨陵区职业技术教育中心项目 | 投资公司 | 教育局 | 建设综合教学楼、图书楼、学生餐厅、学生公寓楼、实训楼、报告厅、体艺馆、职业培训楼、消防水池、标准化运动场，配套建设室外道路、供排水、供电、供暖等工程，总建筑面积2.8万平方米。 | 2020-2023 | 15000 |  | 1000 | 开工建设。
89 | 杨陵区全民健身 中心项目 | 文旅体局 | 文旅体局 | 项目占地约35亩，建设4350平方米综合性室内体育场馆，室外8人制足球场及环形跑道，室外乒乓球、羽毛球、网球场地、健身广场，配套建设附属设施。 | 2020-2021 | 2600 |  | 1500 | 完成项目前期准备工作及综合性室内体育场馆主体建设。
90 | 杨陵区文化馆（图书馆）总分馆制建设项目 | 文旅体局 | 文旅体局 | 建成以区文化馆（图书馆）为总馆，5个镇办综合文化站为分馆，73个村（社区）基层综合服务中心为服务点的总分馆服务体系，配套图书等附属设施。 | 2020 | 600 |  | 600 | 建成投用。
91 | 残疾人康复中心 建设项目 | 残联 | 残联 | 建设康复门诊部、辅助器具适配室、康复训练室、康复服务室及康复训练广场等工程，建筑面积4800平方米。 | 2020 | 1000 |  | 1000 | 建成投用。
92 | 揉谷社区配套供热管网建设工程 | 住建局 | 住建局 揉谷镇 | 敷设长约3公里（杨凌大道-揉谷电管站）DN500的热力管网。 | 2020 | 3600 |  | 3600 | 完成建设。
93 | 杨陵区寄思园 建设项目 | 民政局 | 民政局 | 项目位于黎陈村北坡，占地23亩，主要建设2300个墓穴、骨灰堂、悼念大厅、办公用房，配套道路硬化绿化亮化设施。 | 2020 | 800 |  | 800 | 完成建设。
94 | 常乐园小区配套基础设施建设项目 | 投资公司 | 投资公司 | 建设200米道路（农科路-社会福利院），配套建设道路供排水、供电、供热、供气及通信工程等附属工程。 | 2020 | 800 |  | 800 | 完成建设。
95 | 梁氏窑农家公寓 改造建设项目 | 梁氏窑村股份经济合作社 | 大寨办 | 按照星级农家公寓的要求，改建提升居民室内住房环境，提升全村供水、供电、供气、道路等基础设施。 | 2020 | 800 |  | 800 | 完成建设。

## 附件2-政府投资
附件2
杨陵区2020年政府投资基本建设项目计划（草案）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任部门 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止2019年底累计完成投资 | 2020年计划
[7 empty] | 年度 投资 | 资金来源 |  |  |  |  | 建设内容与 进度计划
[8 empty] | 争取中省投资 | 示范区财政投资 | 本级财政投资 | PPP或其他融资 | 自筹
合计（41个） |  |  |  |  | 237206 | 81519 | 71311 | 22248 | 2640 | 28594 | 8000 | 9829
一、续建项目（9个） |  |  |  |  | 131522 | 81519 | 23930 | 7297 | 1390 | 5615 | 8000 | 1628
（一）农业农村类（2个） |  |  |  |  | 45553 | 35713 | 9840 | 4090 | 1000 | 1150 | 3000 | 600
1 | 农村人居环境整治项目★ | 农业农村局 乡村振兴办 生态环境局 | 高标准建设王上、毕公、姜嫄、新集、杜寨、黎陈、上川口、崔西沟8个示范村及其他40个村“四覆盖一提升”工程。 | 2018-2020 | 43000 | 35000 | 8000 | 2600 | 1000 | 800 | 3000 | 600 | 完成无害化卫生厕所9500户，建设雨污管网30公里，建成污水处理设施20座，设立标准化垃圾堆放点480个。生态湿地20处，稳定塘8个。
2 | 杨陵区漆水河乔家底至川口段防洪治理工程 | 水务局 | 对漆水河乔家底至川口段河长6.1公里进行防洪治理。 | 2019-2020 | 2553 | 713 | 1840 | 1490 |  | 350 |  |  | 完成建设。
（二）基础设施类（3个） |  |  |  |  | 14580 | 9800 | 4780 | 1000 | 390 | 3390
3 | 杨陵老城区雨污分流排水改造项目★ | 住建局 | 实施北干渠路、常青路,康乐路(常青路-新桥路),常乐路(友谊路-祥和路),右任路(泰陵路-后稷路),团结路，友谊路，公园路等路段雨污分流管网。 | 2018-2020 | 6000 | 4000 | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 完成建设。
4 | 乡村道路改造提升工程★ | 交通局 | 对全区约100公里乡村旧道路进行升级改造，主要进行道路加宽、路面“白改黑”,实施绿化美化。 | 2018-2020 | 7000 | 5000 | 2000 | 1000 |  | 1000 |  |  | 改造杨武路、绛杏路、揉谷1号路、S107连接线除张村道路等旧路。
5 | 曹新庄垃圾填埋场二期封场及火炬系统建设项目 | 城管执法局 | 建设垃圾填埋场封场、导气石笼接长16座，修整垃圾堆体，新建排气层、防渗层、排水层、植被层及火炬塔。 | 2019-2020 | 1580 | 800 | 780 |  | 390 | 390 |  |  | 建成投用。
（三）社会民生类（4个） |  |  |  |  | 71389 | 36006 | 9310 | 2207 |  | 1075 | 5000 | 1028
6 | 杨陵区建筑节能改造项目★ | 住建局 | 完成圣龙小区、神农小区、政府办公楼及农村住宅建筑节能改造建设。 | 2019-2021 | 4500 | 320 | 2070 | 855 |  | 855 |  | 360 | 完成神农、政府办公楼及农村住宅建筑节能改造。
7 | 杨陵区城乡清洁取暖改造项目★ | 住建局 | 建设银鑫、东苑、天惠、石头河、政府办公楼等供暖设施，完成煤改气、清洁取暖、煤改电等工程。 | 2019-2021 | 35268 | 33308 | 1140 | 432 |  | 40 |  | 668 | 完成天惠小区供暖、煤改气等工程。
8 | 老旧小区改造2019年配套基础设施建设项目★ | 住建局 | 对圣龙、农牧局家属楼等老旧小区内的屋面、给排水管网、绿化、照明、围墙、安防等基础设施进行改造。 | 2019-2020 | 1478 | 378 | 1100 | 920 |  | 180 |  |  | 完成建设。
9 | 示范型养老中心建设项目 | 民政局 投资公司 | 项目占地90亩，建成集养老、休闲、医疗、康复、养生等功能为一体的综合性养老服务机构，总建筑面积约5万平方米。 | 2017-2022 | 30143 | 2000 | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 建设综合楼等工程。
二、新建项目（32个） |  |  |  |  | 105684 |  | 47381 | 14951 | 1250 | 22979 | 0 | 8201
（一）农业农村类（6个） |  |  |  |  | 10258 |  | 8312 | 4356 |  | 805 |  | 3151
10 | 农业设施新能源提升项目★ | 农业农村局 | 按照示范区冬季清洁取暖试点城市项目建设方案，在农业设施区内1000座大棚（约1500亩）安装取暖设施及附属设施。 | 2020-2021 | 3000 |  | 1832 | 275 |  | 275 |  | 1282 | 完成佳力园、旺丰园、绿香安等8家合作社清洁能源取暖改造工程。
11 | 园区基础设施提升改造建设项目★ | 农业园区办 | 按照示范区冬季清洁取暖试点城市项目建设方案，对五泉、大寨、揉谷范围内的农庄及合作社生产生活电力设施进行提升改造；对部分农庄的天然气设施提升改造。 | 2020 | 796 |  | 796 | 500 |  | 76 |  | 220 | 建成投用。
12 | 杨陵区设施农业培育项目 | 农业农村局 | 在红钰、三圣、秦红宝、旺丰园等6个合作社建设设施棚体、育苗点、2处水肥一体化、200亩节水灌溉试验田，配套100余套可视化远程控制系统。 | 2020 | 2160 |  | 2160 | 540 |  |  |  | 1620 | 建成投用。
13 | 高标准农田建设项目 | 农业农村局 | 在曹堡、曹沟、夹道、田西等村建设15000亩高标准农田，包括凿井、道路、变压器、滴灌及绿化等工程。 | 2020-2021 | 1870 |  | 1092 | 1020 |  | 72 |  |  | 新打机井8个，硬化道路21公里，滴灌2000亩，绿化5000棵。
14 | 杨陵区韦水河凤凰岭至小灵山段防洪工程 | 水务局 | 对韦水河凤凰岭至小灵山段长5公里防洪河道进行治理。 | 2020 | 1685 |  | 1685 | 1405 |  | 280 |  |  | 完成建设。
15 | 农村饮水安全巩固提升及抗旱资金项目 | 水务局 | 改善7个行政村10710人的饮水安全；更换水泵、配电柜，埋设输水暗管、新建水罐、安装消毒设备、安装自动上水器等。 | 2020 | 747 |  | 747 | 616 |  | 102 |  | 29 | 完成建设。
（二）基础设施类（13个） |  |  |  |  | 48050 |  | 19750 | 500 | 800 | 15200 |  | 3250
16 | 高干渠路（西农路-新桥路段）拓宽改造工程★ | 住建局 | 对长2000米高干渠路（西农路-新桥路段）进行拓宽改造，设计红线宽度40米，配套照明、电力、电信等工程及交通标识设施。 | 2020 | 6100 |  | 6100 |  |  | 6100 |  |  | 完成建设。
17 | 常青路（凤凰路-高干渠路）拓宽改造工程 | 住建局 | 对长750米的常青路（凤凰路-高干渠路段）进行拓宽改造，设计红线宽度32米，配套给水、雨水、污水、照明、电力、电信等工程及交通标识设施。 | 2020-2021 | 5400 |  | 520 |  |  | 520 |  |  | 开工建设。
18 | 杨青路南延(西宝高速-滨河路)市政道路工程 | 投资公司 | 建设长约2400米，宽40米的市政道路工程，配套建设道路给水、雨污水、照明、电力电信及交通标志标线等设施。 | 2020-2021 | 9000 |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 完成B段（西宝高速-兴平路）建设。
19 | 乡村绿道建设项目 | 交通局 | 建成东至陵东村、南至光明路、西至新集村、北至陇海铁路以北的11公里环形绿道。 | 2020 | 1500 |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 完成征地拆迁，争取建成投用。
20 | 兴泉路南延市政道路工程 | 五泉镇 | 建设长225米、宽30米的城市次干路，配套道路排水、照明、绿化、电信等设施。 | 2020 | 1300 |  | 1300 | 500 |  | 800 |  |  | 建成投用。
21 | 杨扶路五泉镇区段改造工程 | 五泉镇 | 对杨扶路段五泉镇区内长550米、宽15米的水泥路面改建为沥青路面。 | 2020 | 800 |  | 800 |  | 800 |  |  |  | 建成投用。
22 | 杨陵区消防大队队站建设工程 | 区消防大队 | 项目占地12.8亩，建设消防车库、消防指战员宿舍、器材室、训练塔，配套餐厅、会议室、训练场、篮球场、休息室、门房、换热站等配套设施，总建筑面积5603平方米。 | 2020 | 2000 |  | 2000 |  |  | 500 |  | 1500 | 完成建设。
23 | 杨陵区人武部综合楼建设项目 | 区人武部 | 项目占地10亩，主要建设战备训练、办公、民兵应急营连部、生活等设施，总建筑面积3300平方米。 | 2020 | 1650 |  | 1650 |  |  | 300 |  | 1350 | 完成建设。
24 | 城市道路公共服务设施提升改造项目 | 城管执法局 | 在城区实施线缆落地、桥梁加固工程，完善城市无障碍通行设施。改造升级新桥路、农科路等易涝点，在康乐路、渭惠路建设城市林荫道，提升改造公园小游园绿化。 | 2020-2022 | 9000 |  | 530 |  |  | 530 |  |  | 完成城区桥梁加固、两处易涝点升级改造。
25 | 生活垃圾分类项目 | 城管执法局 | 更换城区老旧垃圾桶，投用一批生活垃圾分类专用桶（即可回收垃圾桶、有害垃圾桶、厨余垃圾桶、不可回收垃圾桶），城区全面普及垃圾分类。 | 2020-2021 | 1000 |  | 500 |  |  | 100 |  | 400 | 完成老旧垃圾桶的更换。
26 | 市政公共设施提升改造项目 | 城管执法局 | 全面提升改造后稷路南段、友谊路、公园路、常乐路、西农路南段、康乐路西段、常青路中段等现有人行道，同步建设人行道附属设施。改造升级路灯，建设智慧照明系统管理平台。 | 2020-2021 | 5000 |  | 550 |  |  | 550 |  |  | 完成后稷路南段、友谊路、公园路。常乐路东西段人行道升级改造及路灯改造。
27 | 杨陵区智慧城管项目 | 城管执法局 | 在城区内建设“互联网+综合执法平台”（城市管理监控网络、执法办案系统、执法办案APP、移动执法装备箱、手持移动执法终端、智慧环卫）。 | 2020 | 800 |  | 800 |  |  | 800 |  |  | 建成投用。
28 | “三功合一”建设项目 | 城管执法局 | 建设垃圾压缩厂房，主要包括压缩车间、渗滤液集液池，办公室、配电房、除尘除臭间、工具间、监控室、消防水池及泵房、车辆清洗台、检修房、卸料平台等；运输车辆库房；管理调度用房及环卫工人道班房；公厕；室内外给排水、电气工程；压缩站高架桥；场内外道路绿化工程等。 | 2020-2022 | 4500 |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 开工建设。
（三）社会民生类（13个） |  |  |  |  | 47376 | 315 | 19319 | 10095 | 450 | 6974 |  | 1800
29 | 杨陵区第三小学建设项目★ | 教育局 | 项目占地24亩，建设综合教学楼，配建室外厕所、室外足球场、围墙、道路和室外管网等工程，总建筑面积1.1万平方米。 | 2020-2021 | 3950 |  | 3000 | 2595 |  | 405 |  |  | 建设1栋综合教学楼及室外部分工程。
30 | 保障房配套基础设施建设项目★ | 住建局 各镇办 | 对邰北、邰南、温馨、五星、永安、东苑、景苑、大寨家园、揉谷中心社区、法禧家园、五泉小区、杨村中心社区等12个小区内的给排水管网、绿化、照明、围墙、安防等基础设施进行改造。 | 2020-2021 | 12700 |  | 2000 | 1500 |  | 500 |  |  | 按项目资金到位情况，完成部分小区配套设施建设。
31 | 老旧小区改造2020年配套基础设施建设项目★ | 住建局 | 对华秦家园、后稷商城家属楼、政府统建楼、文教局家属楼、计委家属楼、区委家属楼、饮食服务公司家属楼、馨园小区、柳林小区、老电力局家属楼等10个老旧小区内的给排水管网、绿化、照明、围墙、安防等基础设施进行改造。 | 2020-2021 | 3807 |  | 2500 | 1600 | 300 | 300 |  | 300 | 开工建设。
32 | 杨陵区凤岗路社区卫生服务中心建设 | 杨陵区凤岗路社区卫生服务中心 | 建设门诊、住院病房、中西药房、化验室、B超室、放射室、心电图室、药库及其附属设施，配套相关设备,总建筑面积3500平方米。 | 2020 | 1684 |  | 1684 |  |  | 1684 |  |  | 完成建设。
33 | 杨陵区镇办卫生院能力提升项目 | 杨陵区卫健局 | 对五泉镇、揉谷镇卫生院和五胡路、农科路卫生服务中心的医疗卫生能力进行提升，增添基本医疗设备，改善我区群众医疗卫生水平。 | 2020 | 520 |  | 520 |  |  | 520 |  |  | 完成建设。
34 | 杨陵区村（社区）卫生室（站）标准化提升工程 | 杨陵区卫健局 | 对全区55个行政村，23个社区卫生室统一进行改善和提升，从而达到每个行政村（社区）公益区有1所建筑面积60平方以上的标准化卫生室（站）。 | 2020 | 315 | 315 | 315 |  | 150 | 165 |  |  | 完成建设。
35 | 杨陵区职业技术教育中心项目 | 教育局 | 建设综合教学楼、图书楼、学生餐厅、学生公寓楼、实训楼、报告厅、体艺馆、职业培训楼、消防水池、标准化运动场，配套建设室外道路、供排水、供电、供暖等工程，总建筑面积2.8万平方米。 | 2020-2023 | 15000 |  | 1000 | 700 |  | 300 |  |  | 建设综合教学楼。
36 | 杨陵区全民健身中心项目 | 文旅体局 | 项目占地约35亩，建设4350平方米综合性室内体育场馆，室外8人制足球场及环形跑道，室外乒乓球、羽毛球、网球场地、健身广场，配套建设附属设施。 | 2020-2021 | 2600 |  | 1500 | 1080 |  | 420 |  |  | 完成项目前期准备工作及综合性室内体育场馆主体建设。
37 | 残疾人康复中心建设项目 | 残联 | 建设康复门诊部、辅助器具适配室、康复训练室、康复服务室及康复训练广场等工程，建筑面积4800平方米。 | 2020 | 1000 |  | 1000 | 800 |  | 200 |  |  | 建成投用。
38 | 杨陵区文化馆（图书馆）总分馆制建设项目 | 文旅体局 | 建成以区文化馆（图书馆）为总馆，5个镇办综合文化站为分馆，73个村（社区）基层综合服务中心为服务点的总分馆服务体系，配套图书等附属设施。 | 2020 | 600 |  | 600 | 200 |  | 400 |  |  | 建成投用。
39 | 杨陵区寄思园建设项目 | 民政局 | 项目位于黎陈村北坡，占地23亩，主要建设2300个墓穴、骨灰堂、悼念大厅、办公用房，配套道路硬化绿化亮化设施。 | 2020 | 800 |  | 800 | 300 |  | 500 |  |  | 建成投用。
40 | 揉谷社区配套供热管网建设工程 | 住建局 | 敷设长约3公里（杨凌大道-揉谷电管站）DN500的热力管网。 | 2020 | 3600 |  | 3600 | 1080 |  | 1020 |  | 1500 | 完成建设。
41 | 常乐园小区配套基础设施建设项目 | 投资公司 | 建设200米道路（农科路-社会福利院），配套建设道路供排水、供电、供热、供气及通信工程等附属工程。 | 2020 | 800 |  | 800 | 240 |  | 560 |  |  | 完成建设。