## 项目计划总表
附件1
杨陵区2023年重点建设项目计划表
★项目为列入示范区重点项目计划 | [13 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 责任部门 | 项目地点 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止2022年底累计完成投资 | 2023年计划 | [5 empty] | 是否一季度开工
[9 empty] | 年度 投资 | 资金来源 |  |  |  | 建设内容与 进度计划
[10 empty] | 争取中省、示范区支持 | 本级财政投资 | 债券或 融资 | 自筹
合计（97个，续建23个，新建74个） | [6 empty] | 1214462 | 271510 | 331027 | 35884 | 22661 | 76400 | 196082
一、续建项目（23个） | [6 empty] | 683357 | 271510 | 169099 | 14371 | 8783 | 47300 | 98645
（一）特色农业与乡村振兴（5个） | [6 empty] | 31945 | 6892 | 23153 | 2000 | 1053 | 12400 | 7700
1 | 中以合作杨凌智慧农业示范园建设项目★ | 财政局 | 财政局 农投公司 | 五泉镇毕公村、曹堡村 | 项目占地约1050亩，建设综合服务中心、果蔬加工车间、连栋温室、双拱双膜大棚、室外种植试验田及相应附属设施，并建设干旱半干旱区智慧农业大数据平台和示范园区智慧监管平台。 | 2022-2023 | 14053 | 3200 | 10853 |  | 1053 | 9800 |  | 完成建设。 | 是
2 | 杨陵区国家数字设施农业创新应用基地建设项目★ | 杨陵区农业投资发展有限公司 | 农业农村局 | 五泉镇毕公村扶贫园内 | 在49座温室大棚、2座联栋温室及在建冷库、草莓生物技术中心及服务中心内建设数字化综合平台、指挥中心和云服务系统，购置生产过程智能化设备等3526台（套、个、批）。 | 2022-2023 | 3758 | 158 | 3600 | 2000 |  |  | 1600 | 完成建设。 | 是
3 | 西北农林科技大学农作物种业创新功能提升项目★ | 西北农林科技大学 | 农业农村局 | 五泉镇官村、揉谷镇陵湾村、姜嫄村、杨陵街道曹新庄 | 项目计划实施面积4000亩，建设转基因实验基地、DUS测试基地、高效节水灌溉系统、智慧农业系统，作物育种田间工程，土地平整及改良，田间道路、配电设施改造，智慧化种收机械设备购置。 | 2022-2023 | 5134 | 534 | 4600 |  |  |  | 4600 | 完成建设。
4 | 杨陵区农业经济循环项目★ | 农业园区办 | 农业园区办 | 五泉镇清心路以南、金麒麟生物科技公司以东 | 项目占地64亩，建设有机肥生产线、微生物菌剂的液体有机水溶肥生产线、粪尿沼气厌氧发酵工程及配套建设附属设施，达到年产生物有机肥5万吨的规模。 | 2022-2024 | 5000 | 500 | 2600 |  |  | 2600 |  | 完成部分建设内容。 | 是
5 | 精准农业信息化平台扩建项目 | 杨凌科丰农业科技有限公司 | 自然资源局 | 货场路以南 | 项目占地31亩，主要建设四层办公楼、钢屋架厂房，推广农业科技咨询应用、农业机械、工程机械等。 | 2022-2023 | 4000 | 2500 | 1500 |  |  |  | 1500 | 完成建设。 | 是
（二）产业发展（8个） | [6 empty] | 328925 | 180118 | 64825 | 0 | 0 | 8400 | 56425
6 | 富春网营物联（杨凌）供应链运营中心项目★ | 网营物联（杨凌）供应链有限公司 | 招商局 | 凤凰路东段 | 项目占地274亩，主要建设城市物流供应链中心、物流大数据中心、产品展示中心、办公与生活辅助区等。 | 2019-2024 | 120000 | 75000 | 15000 |  |  |  | 15000 | 复工建设。 | 是
7 | 杨凌力邦生命科学园特医产业项目一期★ | 杨凌力邦同创健康产业有限公司 | 招商局 | 新桥南路18号 | 项目改造利用原亨通光华土地设备，主要建设特医研发中心、检验中心、物流中心、特医食品生产线、第三方数据服务中心及相关辅助配套设施。 | 2022-2023 | 30000 | 15000 | 15000 |  |  |  | 15000 | 建成投产。 | 是
8 | 年产10万吨功能型复合肥和2万吨功能型水溶肥研发生产基地建设项目★ | 陕西杨凌华阳化工有限责任公司 | 农业农村局 | 五泉镇农园八路与孟杨路交汇处西侧 | 对华阳化工现有复合肥生产线进行标准化、自动化技术改造，并新建功能型水溶肥研发生产车间2座，购置复合肥、水溶肥研发、生产及检化验相关仪器设备102台（套）。 | 2022-2023 | 3425 | 2000 | 1425 |  |  |  | 1425 | 建成投产。 | 是
9 | 智能交通装备制造园建设项目★ | 陕西现代交通设施工程有限公司 | 工信局 | 兴杨路以北、环球园艺以西 | 项目占地60亩，建设产品研发楼、产品成型生产线车间、纳米材料生产车间、纳米涂装生产线车间、纳米智能传感器装配车间、配件库、成品库房和基础设施以及配套设施，总建筑面积4万平方米。 | 2021-2023 | 22000 | 17600 | 4400 |  |  |  | 4400 | 建成投产。 | 是
10 | 城东标准化工业厂房建设项目★ | 工信局 投资公司 | 工信局 | 孟杨路以北、杨扶路以南、后稷路以东 | 项目总占地约87亩，总建筑面积5.6万平方米，建设标准化厂房、定制化工业厂房及其配套设施。 | 2022-2024 | 14000 | 500 | 10000 |  |  | 6000 | 4000 | 完成工程桩施工、厂房框架及道路硬化等。 | 是
11 | 五泉标准化厂房建设项目★ | 工信局 投资公司 | 工信局 | 五泉镇清心路以南、省道107以西 | 项目占地约60亩，总建筑面积4.8万平方米，建设标准化厂房，配套动力中心以及辅助设施。 | 2022-2024 | 12000 | 2000 | 6000 |  |  | 2400 | 3600 | 完成4万平方厂房建设。 | 是
12 | 德馨园三期建设项目★ | 陕西杨凌大有房地产开发有限公司 | 自然资源局 | 农科路以东、高干渠路以南 | 三期占地40亩，计划建设4栋18层住宅楼，建筑面积11万平方米，配套建设地下车库0.24万平方米。 | 2020-2024 | 27500 | 21269 | 3000 |  |  |  | 3000 | 完成住宅楼及配套地下车库建设。 | 是
13 | 碧水华庭建设项目★ | 杨凌子辰房地产开发有限公司 | 自然资源局 住建局 | 水运西路以东、滨河西路以南 | 总用地约124亩，计划建设11层、18层、27层住宅楼，总建筑面积约23.3万平方米，其中：地上建筑面积约17万平方米，地下建筑面积约6.3万平方米。 | 2019-2024 | 100000 | 46749 | 10000 |  |  |  | 10000 | 完成10-15号楼内外装饰等，开工建设5栋住宅楼。 | 是
（三）社会民生（6个） | [6 empty] | 256721 | 77100 | 51621 | 6121 | 5000 | 7500 | 33000
14 | 杨陵区职业技术教育中心建设项目★ | 教育局 | 教育局 投资公司 | 渭惠路以南、高学路以西、西宝高速以北 | 项目总占地102.19亩，规划建筑面积约4万平方米，建设综合教学楼、图书楼、学生餐厅、学生公寓楼、实训楼、报告厅、体艺馆、职业培训楼、消防水池、400米标准化运动场及看台、室外道路、热力管网等配套工程。 | 2021-2023 | 15000 | 7500 | 7500 | 3000 | 3000 | 1500 |  | 建成投用。 | 是
15 | 杨陵区揉谷中心小学改扩建项目 | 教育局 | 教育局 | 渭惠路西段 | 规划在揉谷中心小学校内新建一栋2700平方米综合教学楼；新建一栋1000平方米学生餐厅；改建原有悬浮地板篮球场为硅胶运动场；采购教学仪器设备等。 | 2022-2023 | 1221 | 100 | 1121 | 1121 |  |  |  | 建成投用。 | 是
16 | 示范型养老服务中心建设项目★ | 民政局 | 民政局 投资公司 | 城南路西段 | 项目占地90亩，建设综合楼、接待康复楼、1-3#养老楼、四合院、康复医院、职工中心及室外配套等，总建筑面积约5万平方米。 | 2019-2023 | 30000 | 22000 | 8000 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 完成建设。 | 是
17 | 杨陵区全民健身中心项目 | 文旅体局 | 文旅体局 投资公司 | 东新路与北干渠路西北角 | 项目占地约25亩，建设面积约7231平方米，建设综合性室内体育场馆、乒乓球、羽毛球、网球场地、健身广场及配套附属设施。 | 2021-2023 | 5500 | 500 | 5000 | 1000 | 1000 | 3000 |  | 建成投用。 | 是
18 | 下代村城中村改造项目★ | 咸阳毅立房地产有限公司杨凌分公司 | 杨陵街道办 城改办 | 常青路北段 | 计划建设14栋商业住宅，3栋商业楼，1栋幼儿园，地下车库及人防工程，总建筑面积约33.8万平方米。 | 2015-2025 | 65000 | 35000 | 15000 |  |  |  | 15000 | 完成1号楼室内二次结构及室外装修，5、9、12号楼主体建设。
19 | 姚北城中村改造项目★ | 陕西盛世壹圆置业有限公司 | 杨陵街道办 城改办 | 小康路中段 | 计划分两期建设36栋商业住宅及商业配套设施，建筑面积共计45万平方米。 | 2019-2025 | 140000 | 12000 | 15000 |  |  |  | 15000 | 完成一期1、2号楼配套设施安装，3、4号楼室内二次结构及室外装修，5号楼主体建设。
（四）基础设施（4个） | [6 empty] | 65766 | 7400 | 29500 | 6250 | 2730 | 19000 | 1520
20 | 城市市政公用设施提升改造项目 | 城管局 | 城管局 | 杨陵城区 | 对城市道路及城市家具的提升改造；城区内绿化景观的提升。 | 2021-2023 | 4900 | 3400 | 1500 |  | 1500 |  |  | 完成建设。
21 | 杨陵区2022年城市燃气管道等老化更新改造项目★ | 住建局 | 住建局 | 温馨小区、景苑小区等13个小区 | 对温馨小区、景苑小区等13个保障性安居工程小区、城镇老旧小区的燃气庭院管网、燃气立管、调压箱、切断阀、金属波纹管等老化设施进行更换，敷设供水、雨水、污水管网。 | 2022-2023 | 4200 | 200 | 4000 | 2480 |  |  | 1520 | 完成建设。 | 是
22 | 杨陵区2022-2025年老旧小区改造项目★ | 投资公司 | 住建局 | 煤建公司楼、住建家属楼等42个小区 | 对煤建公司楼、住建家属楼、政府红楼、政府家属楼、粮食家属楼、保险公司楼、统筹办家属楼、人行家属楼、建行家属楼等42个老旧小区楼体、基础设施及节能项目进行改造。 | 2022-2025 | 48000 | 500 | 20000 | 2000 |  | 18000 |  | 完成25个小区改造任务。 | 是
23 | 杨陵区“十四五”农村供水保障项目★ | 水务局 | 水务局 | 揉谷镇、杨陵街道办、大寨街道办、五泉镇等42个行政村 | 解决42个行政村村民的饮水问题，受益人口170095人。改造加压泵房1座，配套加压泵4台,铺设输水主管道47.49公里，配水管网254.32公里，改造入户工程15011户，建立全区农村供水信息化智慧管理系统等。 | 2022-2024 | 8666 | 3300 | 4000 | 1770 | 1230 | 1000 |  | 铺设输水主管道47公里，配水管网220公里，入户改造12000户，改造加压泵房1座，建成农村供水信息化智慧管理系统。 | 是
二、新建项目（74个） | [6 empty] | 531105 | 0 | 161928 | 21513 | 13878 | 29100 | 97437
（一）特色农业与乡村振兴（23个） | [6 empty] | 55777 | 0 | 35962 | 6040 | 2835 | 7000 | 20087
24 | 百恒有机猕猴桃产业示范基地提升项目★ | 陕西百恒有机果园有限公司 | 自然资源局 | 五泉镇上湾村、茂陵村 | 建设高标准有机猕猴桃产业园361.5亩，建设高标准基地，实施猕猴桃高接换头、有机认证，示范大棚提升改造，仓储设施升级，冷库加装货架及购置配套设施，田间生产道路改造，灌溉系统设施改造；公共服务接待设施提升改造，实施重点客户接待中心（专家工作站）升级改造，有机生产管理及种植技术交流中心改造装修，成立有机猕猴桃产业研究院。 | 2023 | 859 |  | 859 |  |  |  | 859 | 完成建设。
25 | 车厘子、苹果新品种的引进及矮砧密植示范基地建设项目★ | 五八农业科技有限公司杨凌分公司 | 自然资源局 | 五泉镇帅家村 | 建设高标准樱桃及苹果示范园422亩，引进车厘子新品种，新建矮砧密植示范基地212亩；引进国内苹果新品种，高接换头50亩；新建节水灌溉设施、格架设施262亩；购买有机肥、菌肥等进行老果园土壤改良；购买植保弥雾机、割草机、拖拉机、粉碎机等果园机械。 | 2023 | 560 |  | 560 |  |  |  | 560 | 完成建设。
26 | 名优新特标准化经济林果产业示范基地建设项目★ | 陕西种苗集团有限公司 | 自然资源局 | 杨扶路中段种苗产业园 | 建设名优新特标准化经济林果产业示范基地738.61亩，建设联栋温室1万平方米，新建示范园120亩，建设格架系统260亩，改良更新20亩，配套节水灌溉设施400亩。 | 2023 | 878 |  | 878 |  |  |  | 878 | 完成建设。
27 | 杨凌国际猕猴桃创新创业园项目★ | 杨凌梦緑生态农业有限责任公司 | 农业农村局 大寨街道办 | 黎陈村 | 1.新建猕猴桃组培育苗室、六连栋育苗温室、软枣猕猴桃栽培展示区、休闲农业体验区，提升新优品种示范区，改造保护性栽培示范区；2.建设果品储藏分选包装区，含标准化钢结构厂房、储藏冷库、分选线一条、果品检测试验室及中转筐等配套设备；3.建设猕猴桃产业综合服务中心1200平方米；4.建设园区生产道路、门房、卫生间、农机停放库等附属设施。 | 2023 | 1955 | 0 | 1955 |  |  |  | 1955 | 完成建设。 | 是
28 | 国家品种测试评价中心陕西分中心建设项目 | 西北农林科技大学 | 农业农村局 | 曹新庄村 | 1.建安工程：建设考种挂藏室450平方米、农机具库300平方米、晒场2000平方米；2.田间工程：建设作物表型组鉴定温室1200平方米、田间表型鉴定大棚2800平方米、作物抗旱鉴定大棚1600平方米、自动步移式抗旱棚1200平方米、作物抗病性鉴定大棚4800平方米；3.购置DUS、VCU测试和表型组研究、DNA指纹采集和遗传成分分析、种子质量检验分析、农机具等仪器设备40台/套。 | 2023-2025 | 3000 | 0 | 1000 |  |  |  | 1000 | 完成项目前期工作并开工建设。
29 | 区域性良种（火龙果）繁育基地建设项目 | 杨凌青皮她园火龙果种植专业合作社 | 农业农村局 | 揉谷镇田东村青皮她园火龙果示范基地 | 新建火龙果组培育苗中心200平方米，火龙果组培炼苗区3000平方米，配套安装智能打药喷管一体化系统，购置配套设施，引进新品种，种植1万株，并进行北方地区适应性改良扩繁。 | 2023 | 610 |  | 610 |  |  |  | 610 | 完成建设。
30 | 陕西杨凌区域性良种（苹果）繁育基地建设项目★ | 杨凌新世界组培有限公司 | 农业农村局 | 杨扶路以北、创新园以西 | 建设3000吨苗木贮藏气调库1座，购置相关制冷设备；苗木整理场2000平方米，苗木周转区2000平方米；购置相关仪器配套设备24台；购置农具19台（套）；土地改良培肥400亩。 | 2023-2024 | 2875 |  | 1100 |  |  |  | 1100 | 完成苗木整理场、苗木周转区建设，购置部分仪器设备。
31 | 麦肯马铃薯产业园年处理5万吨废弃物综合利用项目★ | 陕西睿浩生物有限公司 | 农业农村局 | 五泉镇绛南村东睿浩生物有机肥基地院内 | 新建9000平方米马铃薯深加工废弃物（土豆皮、皮泥、碎渣、脱水污泥等）综合利用车间（其中发酵车间2座、原料暂存间1座），购置臭气处理系统设备、堆肥处理设施、废水收集系统、好氧污泥单独处理系统等仪器设备65台（套）。 | 2023-2024 | 3150 |  | 1150 |  |  |  | 1150 | 完成车间基础工程及部分配套设施。
32 | 杨陵区农村厕所革命管护示范县建设项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 揉谷、五泉、大寨及杨街办 | 对2座大型粪污无害化处理池进行改造；建设农村户厕信息化长效管护平台，包括农村户厕信息化管护系统、云计算服务、系统维护服务、抽粪车硬件集成服务、粪污集中处理设施管护硬件集成，监管平台设备等96台（套、项）及粪污处置车辆（吸污净化车2台、吸粪车4台、抽粪车10台）。 | 2023 | 510 |  | 510 | 240 | 270 |  |  | 完成建设。 | 是
33 | 杨陵区花园乡村绿化提升建设项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 揉谷、五泉、大寨及杨街办相关村 | 在秦丰村、帅家村、黎陈村、曹新庄村等15个花园乡村进行乡村绿化美化改造提升，建设景观节点，新栽植、补植和换植各类乔木、灌木、绿篱及花卉约6万余株，提升花园乡村绿化美化水平。 | 2023 | 600 |  | 600 |  | 600 |  |  | 完成建设。 | 是
34 | 粮农集团（杨凌）良种示范基地基础设施提升项目★ | 农业农村局 | 农业农村局 | 五泉镇 | 规划建设1427.2亩，主要包括：1.地面附着物清理；2.土壤耕作层回填410亩，细部土地平整900亩；3.新修机耕路5.6公里，进行砂石硬化；4.耕地质量等级调查和有机肥综合土壤改良1400亩，建设水源及灌溉管网等。 | 2023 | 2500 |  | 2500 | 2500 |  |  |  | 完成建设。 | 是
35 | 田间农高会园艺作物展示基地建设项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 五泉镇绛中、毕公村 | 规划建设1388.8亩，对园区现有64座温室进行改造，购置保温棉被、薄膜等生产设施；室外种植试验田500亩，进行土地平整和土壤改良；生产路硬化16980平方米；水源及灌溉管网、水肥一体化设施设备；引进特色果品（圣女果、草莓、樱桃等）时令果蔬（番茄、薯芋、叶菜类等）和粮食作物名优特新品种约180种。 | 2023 | 1500 |  | 1500 | 1000 | 500 |  |  | 完成建设。
36 | 杨陵区粮食作物育种创新能力提升示范项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 五泉镇、揉谷镇、大寨街办及杨陵街办境内 | 本项目规划占地1万亩，主要任务是提升现有万亩高标准主要农作物良种试验示范基地建设标准，实施土地平整、土壤改良、高效节水灌溉系统建设，配套大型现代农机和农业生产信息监测系统。 | 2023-2024 | 10540 |  | 4000 |  |  | 4000 |  | 完成部分良种培育试验示范基地建设，包括土地平整、土壤培肥、新修机井、灌溉系统等。
37 | 杨陵区特色果蔬设施农业产业联合体 | 农投公司 | 农投公司 退役军人事务局 | 田东村、寨西村 | 对温室提升改造，总建筑面积约2.5万平方米，具体为：1.结构改造，增加上通风；2.拆除外保温被，改造成内保温被；3.增加智能环境控制系统；4.配备种植西红柿/网纹瓜无土基质栽培设施；5.装备水肥一体化设备；6.安装种植补光系统；7.采用节能技术，基础下沉50公分改造成半地下温室；8.装配高标准po散光膜；9.安装高压喷雾系统（打药、增湿、降温等）。 | 2023 | 1200 |  | 1200 | 300 |  |  | 900 | 完成建设。
38 | 杨陵区国家农村产业融合发展示范园农产品生产基地及种子种苗公共服务平台建设项目★ | 农投公司 | 农投公司 | 揉谷产业路 | 项目计划建设连栋温室12648平方米；建设示范园道路1.528公里；建设示范园21万平方米及其水电配套等基础设施；建设示范园种子种苗公共服务平台，包含种子种苗交易平台及相关设施、种子种苗质量追溯平台及相关设备设施、种子保护数据库及相关设施。 | 2023-2024 | 4500 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 开工建设。
39 | 杨凌西甜瓜制种基地建设项目★ | 杨凌千普农业开发有限公司 | 农业园区办 | 揉谷产业路中段 | 占地100亩，建设连体设施塑料拱棚5万平方米，配套通风、水肥一体化等设施。 | 2023 | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 完成建设。
40 | 杨凌西红柿制种基地建设项目★ | 杨凌金棚种业有限公司 | 农业园区办 | 揉谷产业路中段 | 占地200亩，建设温室大棚30栋，双拱双模大棚40栋，配套自动通风、补光、取暖和水肥一体化设施。 | 2023-2024 | 4000 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 建设温室大棚15栋，双拱双模大棚20栋。
41 | 杨陵区农村人居环境整治项目 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 五泉镇、揉谷镇、大寨街道办及杨陵街道办辖区内 | 在五泉镇、揉谷镇、大寨街道办及杨陵街道办辖区内硬化道路约17万平方米，建设排污管网约8.5万米，安装路灯约2300盏，配备垃圾桶4000个，垃圾转运车8辆，对示范村进行绿化、美化提升，改造闲置宅基地40户。 | 2023-2024 | 7465 |  | 4465 |  | 1465 | 3000 |  | 完成硬化道路约10万平方米，建设排污管网约4.5万米，安装路灯约1300盏，改造闲置宅基地20户。
42 | 康锦家庭农场无花果种植基地 | 康锦家庭农场 | 五泉镇 | 汤家村 | 占地70亩，改造提升日光温室大棚24座，更换拱架、立柱、卷膜卷杆等设施，维修耳房，安装电动卷膜器等自动化设备，安装水肥一体化设施，引进新品种无花果种苗1.6万余株。 | 2023 | 500 |  | 500 |  |  |  | 500 | 完成建设。
43 | 杨凌本香农业养殖基地改造提升项目★ | 本香集团 | 五泉镇 | 毕公村、周李村 | 项目占地1600亩，主要对毕公猪场（1400亩）和李家猪场（200亩）基础设施进行建设改造。 | 2023 | 2900 |  | 2900 |  |  |  | 2900 | 完成建设。
44 | 杨凌泉江农场设施蔬菜基地建设项目 | 杨凌泉江家庭农场 | 揉谷镇 | 太子藏村 | 建设3万平方米薄膜连栋温室，1300平方米单拱单膜大跨度拱棚4座，3000平方米玻璃温室1个，400吨冷库一座。 | 2023 | 1657 |  | 1657 |  |  |  | 1657 | 完成建设。 | 是
45 | 太秋甜柿种植基地建设项目 | 姜嫄村集体经济股份合作社 | 揉谷镇 | 姜嫄村 | 占地110亩，建成5座120栋77716平方米连栋保温大棚，进行土壤改良，栽植太秋甜柿苗11800株，安装喷灌系统及其它配套设施建设。 | 2023 | 2508 |  | 2508 |  |  |  | 2508 | 完成建设。 | 是
46 | 高品质草莓育苗产业项目 | 杨凌九魅园草莓研究所 | 大寨街道办 | 黎陈村 | 占地17亩，建设新型三层连栋1344平方米，育苗拱棚619平方米，花芽分化设施732平方米，改建炼苗棚3040平方米。 | 2023 | 510 |  | 510 |  |  |  | 510 | 完成建设。
（二）产业发展（19个） | [6 empty] | 384594 | 0 | 87200 | 0 | 0 | 12400 | 74800
47 | 华润万家杨凌揉谷商业综合体项目★ | 杨凌西宝科创商业运营管理有限公司 | 招商局 | 揉谷镇渭惠路以南、杨青路以东 | 项目占地约20亩，总建筑面积4万平方米，主要建设1栋5层商业综合楼、2层地下车库及人防工程。 | 2023-2024 | 15000 |  | 8000 |  |  |  | 8000 | 主体建成。
48 | 五洲口腔专科医院建设项目★ | 西安新定远精密齿研有限公司 | 招商局 | 有邰路以北、杨陵汽车站以东 | 项目占地20亩，总建筑面积2万平方米，新建门诊楼6000平方米、住院部4000平方米、义齿研发和办公楼7000平方米，配套员工宿舍综合楼2000平方米，其他配套设施1000平方米。 | 2023-2024 | 10000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 主体建成。 | 是
49 | 杂粮特膳健康食品生产基地建设项目★ | 杨凌富江工贸有限公司 | 招商局 | 东新路以东、夏家沟村宅基地以南 | 项目占地约30亩，总建筑面积3.05万平方米，建设30万级洁净度标准化厂房22400平方米、原料及成品库房4160平方米、特膳食品研发中心3500平方米；购置荞麦面粉加工等自动化生产线8条及相关配套设备。 | 2023-2024 | 11494 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 完成项目厂房、原料及成品库房基础工作，并开始主体建设。 | 是
50 | 杨凌力邦硅泥回收再利用项目★ | 陕西宝德赛肯光电材料有限公司 | 招商局 | 新桥南路18号 | 项目主要对单晶硅金刚线切片硅泥回收利用，依托物理法加工处理，生产高纯硅、物理多晶硅等。 | 2023-2024 | 20000 |  | 10000 |  |  |  | 10000 | 生产车间主体建成。
51 | 低温包装食用油仓储及配套设施项目★ | 陕西杨凌来富油脂有限公司 | 工信局 | 姚安路 | 新建一座低温包装食用油仓库4350平方米，配套立体货位、托盘、穿梭车、叉车及仓库消防等设施。 | 2023 | 2300 |  | 2300 |  |  |  | 2300 | 建成投用。
52 | 包装印刷研发项目★ | 陕西锦祥实业有限公司 | 工信局 | 兴杨路以南、天工公司以西 | 新建三层厂房，三层办公楼，二层综合楼，总建筑面积约1.28万平方米。 | 2023 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 建成投用。
53 | 预制菜应急保供食品、战备食品研发及生产项目★ | 陕西杨凌向阳壹品中餐标准化研发有限公司 | 工信局 | 姚安路以南、陇海铁路以北 | 占地20亩，总建设面积约1.3万平方米，建设餐饮业专用餐料生产车间3500平方米，独立生产车间、冷储藏库、保鲜库等车间，综合配套设施4500平方米，研发中心350平方米等。 | 2023 | 3500 |  | 3500 |  |  |  | 3500 | 建成投用。 | 是
54 | 年产2.5亿公里金刚石母线技改扩产项目★ | 杨凌美畅新材料科技有限公司 | 工信局 | 兴杨路以北、环球园艺以西 | 生产电镀金钢线和金钢线母线，租赁厂房5万平方米，办公楼2866平方米。 | 2023-2025 | 31500 |  | 20000 |  |  |  | 20000 | 完成厂房适用性改造，购置部分生产设备；建设配套10千伏变电站一座。
55 | 星朗星免拆模保温板项目★ | 星朗星（陕西）环保科技有限公司 | 工信局 | 博迪森产业园区内 | 总建设规模2万平方米，一期建设年产150万平方米的免拆模保温板、加气混凝土复合保温板、叠合楼板、轻质隔墙生产线两条。 | 2023 | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  | 3000 | 建成投产。 | 是
56 | 添加剂预混合饲料、混合型饲料添加剂和反刍精料补充料及浓缩饲料生产线项目 | 陕西金宝牧丰生物科技有限公司 | 工信局 | 常青路北段博迪森工业园区 | 建设年产8000吨添加剂预混合饲料、混合型饲料添加剂和反刍精料补充料及浓缩饲料生产线3条。 | 2023 | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 建成投产。 | 是
57 | 能源设备及汽车装备整件、零部件制造项目★ | 陕西扬晨新材料科技有限公司 | 工信局 | 常青路北段 | 项目主要建设机器设备密封件、矿柱液压密封件、空气弹簧的胶囊与总成、悬架、汽车内饰密封条、管路、油封、挡泥皮、工业传动辊等配件的加工生产线。项目建成后，预计年生产能力达500万件。 | 2023 | 4000 | 0 | 4000 |  |  |  | 4000 | 建成投产。
58 | 杨陵惠仁医院医养结合项目 | 杨陵惠仁医院有限责任公司 | 民政局 | 渭惠路西段以南 | 项目主要建设康复楼5900平方米，康养中心7800平方米，可提供护理、养老床位150张；配套地下停车库5200平方米，主要为停车库、人防车库以及附属设备用房等。 | 2023-2025 | 4600 | 0 | 500 |  |  |  | 500 | 动工建设。
59 | 杨陵区华禹艺术教育培训学校改造提升项目 | 杨陵区华禹艺术教育培训学校 | 文旅体局 | 杨陵区五胡路 | 改造提升5个分校，购置设施设备，改造装修等。 | 2023 | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 1500 | 建成投用。
60 | 明丰公馆开发项目★ | 杨凌明海丰置业有限责任公司 | 住建局 | 滨河路以南、田园酒店以西 | 项目占地49亩，建筑面积约8万平方米，共11栋楼，建筑结构为剪力墙体结构。 | 2023-2025 | 40000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 开工建设。 | 是
61 | 蘭园住宅小区建设项目★ | 陕西鑫森房地产开发有限公司 | 住建局 | 凤凰路与新桥路西南处 | 项目占地119亩，总建筑面积约24万平方米，建设18层住宅楼22栋。 | 2023-2025 | 120000 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 开工建设。
62 | 杨陵农业科技园区（田园农庄基础设施提升）建设项目 | 投资公司 | 投资公司 | 揉谷镇秦丰村以东 | 项目主要建设企业孵化区、公共服务区、生活配套区及园区道路、雨污水、电力、热力、消防、信息化、停车等配套设施，总建筑面积约10.3万平方米。 | 2023-2025 | 39300 |  | 2400 |  |  | 2400 |  | 开工建设。
63 | 五泉标准化厂房二期及基础配套设施建设项目★ | 投资公司 | 工信局 | 五泉镇清心路以南、107省道以西 | 占地60亩，新建标准化厂房6.3万平方米、配建冷库3.5万立方米、人防工程500平方米。配套建设园区道路、热力、电力、电信、消防、给排水、蒸汽、燃气等综合管网设施。 | 2023-2025 | 46400 |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 开工建设。
64 | 城东标准化厂房二期及配套基础设施建设项目★ | 投资公司 | 工信局 | 后稷路以东、常青路以西、孟杨路以北、崔东沟村庄以南区域 | 占地87亩，总建筑面积6.5万平方米,其中地上建筑面积5.9万平方米，新建中型厂房1栋、小微企业厂房3栋、大型厂房1栋、配套服务用房1栋；地下建筑面积6000平方米；设置停车位209个，新能源汽车充电桩80套。配套建设园区道路后稷路，改造提升园区周边高干渠路，道路总长约1.7公里，同时完善给排水、供热、供电、燃气、蒸汽、绿化及污水处理等基础设施。 | 2023-2025 | 26000 |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 开工建设。
65 | F Hotel酒店改造建设项目 | 陕西方元美居酒店管理运营有限公司 | 区委统战部（工商联） | 渭惠路与东新路十字东南角 | 改造天元云筑众创B座1-11层，建筑面积约8000平方米，主要包括酒店、餐饮、会议室等装修及设施配套。 | 2023 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 完成改造建设。
（三）社会民生（11个） | [6 empty] | 16636 | 0 | 11686 | 5296 | 3040 | 1500 | 1850
66 | 杨陵区五星小学改扩建项目 | 教育局 | 教育局 | 博士路西段张家岗小学五星校区 | 新建一栋综合教学楼、一栋学生餐厅报告厅、一栋风雨操场游泳馆、300米环形塑胶标准化运动场，配套建设消防、道路、管网等，总建筑面积12500平方米。 | 2023-2024 | 6500 |  | 3500 | 2000 | 1500 |  |  | 开工建设。
67 | 杨陵区第五幼儿园建设项目 | 教育局 | 教育局 | 杨凌大道以东、农科路以西、康乐路西段常乐园社区以西 | 项目占地12亩，总建筑面积5000平方米，容纳12个幼儿班，360名幼儿。 | 2023-2024 | 2000 |  | 1000 | 500 | 0 | 500 |  | 开工建设。
68 | 大寨家园南区二网及换热站建设项目 | 住建局 | 住建局 | 大寨家园 | 敷设二级供热管网，建设换热站1座。 | 2023 | 500 |  | 500 | 500 |  |  |  | 完成建设。
69 | 杨陵区李台街道办社区卫生服务站建设项目 | 卫健局 | 卫健局 | 李台街道办辖区 | 建设社区服务站两所，每所200平方米，建立集预防保健、全科医疗、妇幼保健、康复治疗、健康教育、计划免疫、计划生育指导为主的 "六位一体"的连续性、综合性、低成本、高效率、方便群众的卫生服务单元。 | 2023 | 600 |  | 600 |  | 100 |  | 500 | 完成建设。
70 | 杨陵区托幼机构建设项目 | 卫健局 | 卫健局 | 李台街道办辖区 | 建设两所公办托幼机构，共设立托位500个，配套建设道路、给排水、消防、供暖、燃气、电力、安防、绿化及婴幼儿娱乐活动场地并购置专业照护用具等。 | 2023 | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  | 完成建设。
71 | 杨陵区揉谷镇崩塌治理项目 | 自然资源局 | 自然资源局 | 揉谷镇陵东村、新集村 | 陵东村：实施削坡卸载工程，坡脚修建挡土墙，修建排水渠、急流槽和消能池；新集村：削坡+挡土墙+截排水+绿化+监测；普适性监测项目：实施建设5个专业监测点。 | 2023 | 546 |  | 546 | 546 |  |  |  | 完成建设。
72 | 滨河路垃圾中转站扩建项目 | 环卫公司 | 环卫公司 | 滨河路垃圾中转站 | （1）将原单机头配置改造为双机头配置，设计日处理量470吨（原改造后按日处理220吨计算），满负荷运行可达到日处理600吨；（2）在原有建筑基础上向东侧进行扩建，并对原建筑进行加固处理，确保运营安全；（3）增设并扩大垃圾卸料口，双层楼梯设计结构，可满足大型压缩式垃圾车倾倒；（4）增加一套日处理量250吨水平直压式压缩设备。 | 2023-2024 | 1500 |  | 750 | 750 |  |  |  | 开工建设。
73 | 邰城路（恒大城小区西门-高新四小）过街天桥项目★ | 城管局 | 城管局 | 邰城路（恒大城小区西门-高新四小） | 在邰城路（恒大城小区西门-高新四小）架设过街天桥，缓解行人车辆拥堵问题。 | 2023 | 2000 |  | 2000 | 1000 |  | 1000 |  | 完成建设。
74 | “智慧社区”建设项目 | 物业公司 | 物业公司 | 温馨小区、东苑小区等13个小区 | 基于“一网一库一平台，创新社区管理新模式”的构建理念，通过社区警务平台，形成以视频全面监控为主，可视化展现手段为辅，实现基层“人、房、车、事件”等管理，建设监控、门禁、车闸、智慧社区平台四项结合的智慧社区。 | 2023 | 800 |  | 800 |  |  |  | 800 | 完成建设。 | 是
75 | 春园、秋园、芳园、田园居、永丰嘉苑小区加装电梯项目 | 李台街道办 | 李台街道办 | 春园、秋园、芳园、田园居、永丰嘉苑小区内 | 为春园、秋园、芳园、田园居、永丰嘉苑等5个小区22个单元加装电梯。 | 2023 | 990 | 0 | 990 |  | 440 |  | 550 | 建成投用。 | 是
76 | 大寨公益性公墓建设项目 | 大寨街道办 | 大寨街道办 | 黎陈村 | 占地约20亩，新建墓穴约1400个，建设管理用房，墓园道路、停车位、绿化等配套设施。 | 2023-2024 | 700 | 0 | 500 |  | 500 |  |  | 完成前期手续办理并开工建设。
（四）基础设施（21个） | [6 empty] | 74098 | 0 | 27080 | 10177 | 8003 | 8200 | 700
77 | 杨陵区小湋河漆水河两岸生态综合提升项目★ | 水务局 | 水务局 | 小湋河、漆水河杨陵段 | 综合治理河长42.7公里，其中小湋河33.2公里，漆水河9.5公里。主要包括村镇生活污水防治工程、面源污染防治工程、污染底泥清理工程、水质智能监测工程。 | 2023-2024 | 17710 |  | 4000 | 4000 |  |  |  | 开工建设。
78 | 杨陵区2023年椒生清洁小流域综合治理项目 | 水务局 | 水务局 | 小湋河杨陵段 | 治理水土流失面积480公顷，小湋河边坡治理2835米；新修透水砖步道360米；原有透水砖步道提升改造8000米；旅游路新建停车位110个；新修生产道路700米；茂陵村委会广场改造900平方米；小湋河岸坡绿化238米；沿湋水河栽植毛竹、迎春花等苗木花卉。 | 2023 | 500 | 0 | 500 | 500 |  |  |  | 完成建设。
79 | 权家寨至姜嫄通村公路完善工程 | 交通运输局 | 交通运输局 | 揉谷镇 | 对权家寨与西宝中线交叉路口至揉谷南环线与省道107交叉路口共1.9公里路面进行修复、旧路加宽加铺沥青混凝土面层。 | 2023 | 600 | 0 | 600 | 17 | 583 |  |  | 完成建设。 | 是
80 | 杨扶路路面改造工程 | 交通运输局 | 交通运输局 | 杨扶路（后稷路十字至崔家村十字） | 计划对杨扶路黎张沟十字至崔家村十字3.5公里路面进行大修改善，对破损严重的基础破除重做，重新加铺沥青面层。 | 2023 | 880 |  | 880 | 480 | 400 |  |  | 完成建设。
81 | 农村公路照明项目（揉谷产业路、杨扶路） | 交通运输局 | 交通运输局 | 揉谷产业路、杨扶路 | 计划在揉谷产业路（6公里）、杨扶路（9公里）路段安装路灯。 | 2023-2024 | 1008 |  | 500 |  | 500 |  |  | 开工建设。
82 | 西宝中线S104大中修工程 | 交通运输局 | 交通运输局 | 揉谷镇 | 对西宝中线S104陶瓷厂至揉谷镇政府4公里路面进行大中修，基础进行修补，重新加铺沥青混凝土面层。 | 2023 | 500 |  | 500 | 280 | 220 |  |  | 完成建设。
83 | 五泉镇区污水管网延伸工程 | 生态环境局 | 生态环境局 | 五泉工业园区 | 拟铺设污水管网5500米，将五泉工业园区与五泉污水处理厂污水管网延伸至杨凌大道，进入第二污水处理厂。 | 2023-2024 | 2100 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 开工建设。 | 是
84 | 杨陵区全民健身补短板项目 | 文旅体局 | 文旅体局 市政园林公司 | 高干渠路沿线 | 针对杨陵老城区健身设施短缺的问题，计划在后稷公园、高干渠路沿线改造提升柔性塑胶跑道、附属健身设施及口袋公园。 | 2023 | 1000 |  | 1000 | 300 |  |  | 700 | 完成建设。
85 | 2023年保障性安居工程基础设施提升项目 | 住建局 | 住建局 | 温馨小区、永安小区 | 对保障性住房温馨小区、永安小区内道路、绿化、供排水、安防等基础设施进行提升改造。 | 2023-2024 | 1600 |  | 500 | 500 |  |  |  | 开工建设。
86 | 青少年活动中心室外配套工程 | 住建局 | 住建局 | 东新路与北干渠路西北角，全民健身中心以西 | 主要实施青少年活动中心室外道路、给排水、景观、消防、电气、停车场、门禁工程等。 | 2023 | 600 |  | 600 |  | 600 |  |  | 完成建设。
87 | 2023年城市燃气管道等老化更新项目 | 住建局 | 住建局 | 杨陵城区 | 对杨陵区居民小区超使用年限或存在安全隐患的燃气庭院管网及给排水管网等进行提升改造。 | 2023-2024 | 6000 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 开工建设。
88 | 凤凰路（新桥路-后稷路）供热管网项目 | 住建局 | 住建局 | 常青路（凤凰路-高干渠）、凤凰西路 | 敷设凤凰路（新桥路-后稷路）DN250-DN450供热管网约1350米，解决周边小区供暖。 | 2023 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 完成建设。
89 | 揉谷片区供热项目★ | 住建局 | 住建局 | 揉谷镇区 | 建设供热管网2.8公里，换热站3个。 | 2023-2024 | 3200 |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 开工建设。
90 | 示范养老中心及田园农庄片区供热项目★ | 住建局 | 住建局 | 城南路西段 | 敷设供热管网1000米，建设换热站2个。 | 2023 | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  |  | 完成建设。
91 | 凤凰路东段道路工程 | 住建局 | 住建局 | 凤凰路东段 | 打通凤凰路东段长约200米的断头路。 | 2023 | 700 |  | 700 |  | 700 |  |  | 建成投用。 | 是
92 | 高干渠路（西农路--新桥路段）拓宽改造工程★ | 住建局 | 住建局 | 高干渠路（西农路--新桥路段） | 对高干渠路（西农路-新桥路段）进行拓宽改造，道路全长2000米，设计红线宽度40米，含道路照明、电力、电信等工程及交通标识建设。 | 2023-2024 | 18000 |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 完成管线施工。
93 | 常青路（凤凰路-北干渠路）拓宽改造工程★ | 住建局 | 住建局 | 常青路（凤凰路-北干渠路） | 对常青路（凤凰路-高干渠路段）进行拓宽改造，道路全长750米，设计红线宽度32米，含道路给水、雨水、污水、照明、电力、电信等工程及交通标识建设。 | 2023 | 2300 |  | 2300 |  | 1100 | 1200 |  | 完成建设。 | 是
94 | 后稷路北延（孟杨路-G344）拓宽改造工程★ | 投资公司 | 投资公司 | 后稷路北延（孟杨路-G344） | 实施后稷路北延（孟杨路-G344）拓宽改造，长约820米，红线宽40米，并同步配套给排水、电力电信、照明及交安等配套设施。 | 2023-2025 | 5000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 开工建设。
95 | 杨陵区老化雨污管道更换项目 | 市政园林公司 | 市政园林公司 | 常乐路、渭惠路、新桥路、高干渠路、后稷公园等主要路段 | 对老电影院市场、渭惠路、后稷公园、常乐路、新桥路等长期存在管道堵塞、汛期排水不畅的雨污管道进行改造更换，改造管道长度约5万米。 | 2023-2025 | 4400 |  | 1500 | 1000 | 500 |  |  | 开工建设。
96 | 杨陵区市政道路人行道提升改造项目 | 市政园林公司 | 市政园林公司 | 康乐路、常乐路、友谊路、公园路、常青路等城区主要道路 | 对城区康乐路、常乐路、友谊路、公园路、常青路、兴杨路、凤凰路等城区主要道路人行道花砖超期服役、严重破损的问题进行全面解决，优化人行道服务功能，提升城市道路品质，总改造面积约8万平方米。 | 2023-2025 | 5000 |  | 1500 | 600 | 900 |  |  | 完成部分路段改造提升。
97 | 五泉镇镇区基础设施提升项目 | 五泉镇 | 五泉镇 | 五泉镇镇区 | 新建公共厕所1座，改建公共厕所1座，对五泉街道沿街14间商铺进行立面改造。 | 2023 | 500 | 0 | 500 | 500 |  |  |  | 完成建设。

## 政府投资项目表
附件2
杨陵区2023年政府投资基本建设项目计划表
★项目为列入示范区重点项目计划 | [13 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 责任部门 | 项目地点 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止2022年底累计完成投资 | 2023年计划
[9 empty] | 年度 投资 | 资金来源 |  |  |  | 建设内容与 进度计划
[10 empty] | 争取中省、示范区支持 | 本级财政投资 | 债券或融资 | 自筹
合计（55个，续建13个，新建42个） | [6 empty] | 396747 | 43858 | 151315 | 35884 | 22661 | 76400 | 16370
一、续建项目（13个） | [6 empty] | 166298 | 43858 | 84174 | 14371 | 8783 | 47300 | 13720
（一）社会民生（4个） | [6 empty] | 51721 | 30100 | 21621 | 6121 | 5000 | 7500 | 3000
1 | 杨陵区职业技术教育中心建设项目★ | 教育局 | 教育局 投资公司 | 渭惠路以南、高学路以西、西宝高速以北 | 项目总占地102.19亩，规划建筑面积约4万平方米，建设综合教学楼、图书楼、学生餐厅、学生公寓楼、实训楼、报告厅、体艺馆、职业培训楼、消防水池、400米标准化运动场及看台、室外道路、热力管网等配套工程。 | 2021-2023 | 15000 | 7500 | 7500 | 3000 | 3000 | 1500 |  | 建成投用。
2 | 杨陵区揉谷中心小学改扩建项目 | 教育局 | 教育局 | 渭惠路西段 | 规划在揉谷中心小学校内新建一栋2700平方米综合教学楼；新建一栋1000平方米学生餐厅；改建原有悬浮地板篮球场为硅胶运动场；采购教学仪器设备等。 | 2022-2023 | 1221 | 100 | 1121 | 1121 |  |  |  | 建成投用。
3 | 示范型养老服务中心建设项目★ | 民政局 | 民政局 投资公司 | 城南路西段 | 项目占地90亩，建设综合楼、接待康复楼、1-3#养老楼、四合院、康复医院、职工中心及室外配套等，总建筑面积约5万平方米。 | 2019-2023 | 30000 | 22000 | 8000 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 完成建设。
4 | 杨陵区全民健身中心项目 | 文旅体局 | 文旅体局 投资公司 | 东新路与北干渠路西北角 | 项目占地约25亩，建设面积约7231平方米，建设综合性室内体育场馆、乒乓球、羽毛球、网球场地、健身广场及配套附属设施。 | 2021-2023 | 5500 | 500 | 5000 | 1000 | 1000 | 3000 |  | 建成投用。
（二）基础设施（4个） | [6 empty] | 65766 | 7400 | 29500 | 6250 | 2730 | 19000 | 1520
5 | 城市市政公用设施提升改造项目 | 城管局 | 城管局 | 杨陵城区 | 对城市道路及城市家具的提升改造；城区内绿化景观的提升。 | 2021-2023 | 4900 | 3400 | 1500 |  | 1500 |  |  | 完成建设。
6 | 杨陵区2022年城市燃气管道等老化更新改造项目★ | 住建局 | 住建局 | 温馨小区、景苑小区等13个小区 | 对温馨小区、景苑小区等13个保障性安居工程小区、城镇老旧小区的燃气庭院管网、燃气立管、调压箱、切断阀、金属波纹管等老化设施进行更换，敷设供水、雨水、污水管网。 | 2022-2023 | 4200 | 200 | 4000 | 2480 |  |  | 1520 | 完成建设。
7 | 杨陵区2022-2025年老旧小区改造项目★ | 投资公司 | 住建局 | 煤建公司楼、住建家属楼等42个小区 | 对煤建公司楼、住建家属楼、政府红楼、政府家属楼、粮食家属楼、保险公司楼、统筹办家属楼、人行家属楼、建行家属楼等42个老旧小区楼体、基础设施及节能项目进行改造。 | 2022-2025 | 48000 | 500 | 20000 | 2000 |  | 18000 |  | 完成25个小区改造任务。
8 | 杨陵区“十四五”农村供水保障项目★ | 水务局 | 水务局 | 揉谷镇、杨陵街道办、大寨街道办、五泉镇等42个行政村 | 解决42个行政村村民的饮水问题，受益人口170095人。改造加压泵房1座，配套加压泵4台,铺设输水主管道47.49公里，配水管网254.32公里，改造入户工程15011户，建立全区农村供水信息化智慧管理系统等。 | 2022-2024 | 8666 | 3300 | 4000 | 1770 | 1230 | 1000 |  | 铺设输水主管道47公里，配水管网220公里，入户改造12000户，改造加压泵房1座，建成农村供水信息化智慧管理系统。
（三）其他（5个） | [6 empty] | 48811 | 6358 | 33053 | 2000 | 1053 | 20800 | 9200
9 | 中以合作杨凌智慧农业示范园建设项目★ | 财政局 | 财政局 农投公司 | 五泉镇毕公村、曹堡村 | 项目占地约1050亩，建设综合服务中心、果蔬加工车间、连栋温室、双拱双膜大棚、室外种植试验田及相应附属设施，并建设干旱半干旱区智慧农业大数据平台和示范园区智慧监管平台。 | 2022-2023 | 14053 | 3200 | 10853 |  | 1053 | 9800 |  | 完成建设。
10 | 杨陵区国家数字设施农业创新应用基地建设项目★ | 杨陵区农业投资发展有限公司 | 农业农村局 | 五泉镇毕公村扶贫园内 | 在49座温室大棚、2座联栋温室及在建冷库、草莓生物技术中心及服务中心内建设数字化综合平台、指挥中心和云服务系统，购置生产过程智能化设备等3526台（套、个、批）。 | 2022-2023 | 3758 | 158 | 3600 | 2000 |  |  | 1600 | 完成建设。
11 | 杨陵区农业经济循环项目★ | 农业园区办 | 农业园区办 | 五泉镇清心路以南、金麒麟生物科技公司以东 | 项目占地64亩，建设有机肥生产线、微生物菌剂的液体有机水溶肥生产线、粪尿沼气厌氧发酵工程及配套建设附属设施，达到年产生物有机肥5万吨的规模。 | 2022-2024 | 5000 | 500 | 2600 |  |  | 2600 |  | 完成部分建设内容。
12 | 城东标准化工业厂房建设项目★ | 工信局 投资公司 | 工信局 | 孟杨路以北、杨扶路以南、后稷路以东 | 项目总占地约87亩，总建筑面积5.6万平方米，建设标准化厂房、定制化工业厂房及其配套设施。 | 2022-2024 | 14000 | 500 | 10000 |  |  | 6000 | 4000 | 完成工程桩施工、厂房框架及道路硬化等。
13 | 五泉标准化厂房建设项目★ | 工信局 投资公司 | 工信局 | 五泉镇清心路以南、省道107以西 | 项目占地约60亩，总建筑面积4.8万平方米，建设标准化厂房，配套动力中心以及辅助设施。 | 2022-2024 | 12000 | 2000 | 6000 |  |  | 2400 | 3600 | 完成4万平方厂房建设。
二、新建项目（42个） | [6 empty] | 230449 | 0 | 67141 | 21513 | 13878 | 29100 | 2650
（一）社会民生（10个） | [6 empty] | 15836 | 0 | 10886 | 5296 | 3040 | 1500 | 1050
14 | 杨陵区五星小学改扩建项目 | 教育局 | 教育局 | 博士路西段张家岗小学五星校区 | 新建一栋综合教学楼、一栋学生餐厅报告厅、一栋风雨操场游泳馆、300米环形塑胶标准化运动场，配套建设消防、道路、管网等，总建筑面积12500平方米。 | 2023-2024 | 6500 |  | 3500 | 2000 | 1500 |  |  | 开工建设。
15 | 杨陵区第五幼儿园建设项目 | 教育局 | 教育局 | 杨凌大道以东、农科路以西、康乐路西段常乐园社区以西 | 项目占地12亩，总建筑面积5000平方米，容纳12个幼儿班，360名幼儿。 | 2023-2024 | 2000 |  | 1000 | 500 | 0 | 500 |  | 开工建设。
16 | 大寨家园南区二网及换热站建设项目 | 住建局 | 住建局 | 大寨家园 | 敷设二级供热管网，建设换热站1座。 | 2023 | 500 |  | 500 | 500 |  |  |  | 完成建设。
17 | 杨陵区李台街道办社区卫生服务站建设项目 | 卫健局 | 卫健局 | 李台街道办辖区 | 建设社区服务站两所，每所200平方米，建立集预防保健、全科医疗、妇幼保健、康复治疗、健康教育、计划免疫、计划生育指导为主的 "六位一体"的连续性、综合性、低成本、高效率、方便群众的卫生服务单元。 | 2023 | 600 |  | 600 |  | 100 |  | 500 | 完成建设。
18 | 杨陵区托幼机构建设项目 | 卫健局 | 卫健局 | 李台街道办辖区 | 建设两所公办托幼机构，共设立托位500个，配套建设道路、给排水、消防、供暖、燃气、电力、安防、绿化及婴幼儿娱乐活动场地并购置专业照护用具等。 | 2023 | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  | 完成建设。
19 | 杨陵区揉谷镇崩塌治理项目 | 自然资源局 | 自然资源局 | 揉谷镇陵东村、新集村 | 陵东村：实施削坡卸载工程，坡脚修建挡土墙，修建排水渠、急流槽和消能池；新集村：削坡+挡土墙+截排水+绿化+监测；普适性监测项目：实施建设5个专业监测点。 | 2023 | 546 |  | 546 | 546 |  |  |  | 完成建设。
20 | 滨河路垃圾中转站扩建项目 | 环卫公司 | 环卫公司 | 滨河路垃圾中转站 | （1）将原单机头配置改造为双机头配置，设计日处理量470吨（原改造后按日处理220吨计算），满负荷运行可达到日处理600吨；（2）在原有建筑基础上向东侧进行扩建，并对原建筑进行加固处理，确保运营安全；（3）增设并扩大垃圾卸料口，双层楼梯设计结构，可满足大型压缩式垃圾车倾倒；（4）增加一套日处理量250吨水平直压式压缩设备。 | 2023-2024 | 1500 |  | 750 | 750 |  |  |  | 开工建设。
21 | 邰城路（恒大城小区西门-高新四小）过街天桥项目★ | 城管局 | 城管局 | 邰城路（恒大城小区西门-高新四小） | 在邰城路（恒大城小区西门-高新四小）架设过街天桥，缓解行人车辆拥堵问题。 | 2023 | 2000 |  | 2000 | 1000 |  | 1000 |  | 完成建设。
22 | 春园、秋园、芳园、田园居、永丰嘉苑小区加装电梯项目 | 李台街道办 | 李台街道办 | 春园、秋园、芳园、田园居、永丰嘉苑小区内 | 为春园、秋园、芳园、田园居、永丰嘉苑等5个小区22个单元加装电梯。 | 2023 | 990 | 0 | 990 |  | 440 |  | 550 | 建成投用。
23 | 大寨公益性公墓建设项目 | 大寨街道办 | 大寨街道办 | 黎陈村 | 占地约20亩，新建墓穴约1400个，建设管理用房，墓园道路、停车位、绿化等配套设施。 | 2023-2024 | 700 | 0 | 500 |  | 500 |  |  | 完成前期手续办理并开工建设。
（二）基础设施（21个） | [6 empty] | 74098 | 0 | 27080 | 10177 | 8003 | 8200 | 700
24 | 杨陵区小湋河漆水河两岸生态综合提升项目★ | 水务局 | 水务局 | 小湋河、漆水河杨陵段 | 综合治理河长42.7公里，其中小湋河33.2公里，漆水河9.5公里。主要包括村镇生活污水防治工程、面源污染防治工程、污染底泥清理工程、水质智能监测工程。 | 2023-2024 | 17710 |  | 4000 | 4000 |  |  |  | 开工建设。
25 | 杨陵区2023年椒生清洁小流域综合治理项目 | 水务局 | 水务局 | 小湋河杨陵段 | 治理水土流失面积480公顷，小湋河边坡治理2835米；新修透水砖步道360米；原有透水砖步道提升改造8000米；旅游路新建停车位110个；新修生产道路700米；茂陵村委会广场改造900平方米；小湋河岸坡绿化238米；沿湋水河栽植毛竹、迎春花等苗木花卉。 | 2023 | 500 | 0 | 500 | 500 |  |  |  | 完成建设。
26 | 权家寨至姜嫄通村公路完善工程 | 交通运输局 | 交通运输局 | 揉谷镇 | 对权家寨与西宝中线交叉路口至揉谷南环线与省道107交叉路口共1.9公里路面进行修复、旧路加宽加铺沥青混凝土面层。 | 2023 | 600 | 0 | 600 | 17 | 583 |  |  | 完成建设。
27 | 杨扶路路面改造工程 | 交通运输局 | 交通运输局 | 杨扶路（后稷路十字至崔家村十字） | 计划对杨扶路黎张沟十字至崔家村十字3.5公里路面进行大修改善，对破损严重的基础破除重做，重新加铺沥青面层。 | 2023 | 880 |  | 880 | 480 | 400 |  |  | 完成建设。
28 | 农村公路照明项目（揉谷产业路、杨扶路） | 交通运输局 | 交通运输局 | 揉谷产业路、杨扶路 | 计划在揉谷产业路（6公里）、杨扶路（9公里）路段安装路灯。 | 2023-2024 | 1008 |  | 500 |  | 500 |  |  | 开工建设。
29 | 西宝中线S104大中修工程 | 交通运输局 | 交通运输局 | 揉谷镇 | 对西宝中线S104陶瓷厂至揉谷镇政府4公里路面进行大中修，基础进行修补，重新加铺沥青混凝土面层。 | 2023 | 500 |  | 500 | 280 | 220 |  |  | 完成建设。
30 | 五泉镇区污水管网延伸工程 | 生态环境局 | 生态环境局 | 五泉工业园区 | 拟铺设污水管网5500米，将五泉工业园区与五泉污水处理厂污水管网延伸至杨凌大道，进入第二污水处理厂。 | 2023-2024 | 2100 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 开工建设。
31 | 杨陵区全民健身补短板项目 | 文旅体局 | 文旅体局 市政园林公司 | 高干渠路沿线 | 针对杨陵老城区健身设施短缺的问题，计划在后稷公园、高干渠路沿线改造提升柔性塑胶跑道、附属健身设施及口袋公园。 | 2023 | 1000 |  | 1000 | 300 |  |  | 700 | 完成建设。
32 | 2023年保障性安居工程基础设施提升项目 | 住建局 | 住建局 | 温馨小区、永安小区 | 对保障性住房温馨小区、永安小区内道路、绿化、供排水、安防等基础设施进行提升改造。 | 2023-2024 | 1600 |  | 500 | 500 |  |  |  | 开工建设。
33 | 青少年活动中心室外配套工程 | 住建局 | 住建局 | 东新路与北干渠路西北角，全民健身中心以西 | 主要实施青少年活动中心室外道路、给排水、景观、消防、电气、停车场、门禁工程等。 | 2023 | 600 |  | 600 |  | 600 |  |  | 完成建设。
34 | 2023年城市燃气管道等老化更新项目 | 住建局 | 住建局 | 杨陵城区 | 对杨陵区居民小区超使用年限或存在安全隐患的燃气庭院管网及给排水管网等进行提升改造。 | 2023-2024 | 6000 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 开工建设。
35 | 凤凰路（新桥路-后稷路）供热管网项目 | 住建局 | 住建局 | 常青路（凤凰路-高干渠）、凤凰西路 | 敷设凤凰路（新桥路-后稷路）DN250-DN450供热管网约1350米，解决周边小区供暖。 | 2023 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 完成建设。
36 | 揉谷片区供热项目★ | 住建局 | 住建局 | 揉谷镇区 | 建设供热管网2.8公里，换热站3个。 | 2023-2024 | 3200 |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 开工建设。
37 | 示范养老中心及田园农庄片区供热项目★ | 住建局 | 住建局 | 城南路西段 | 敷设供热管网1000米，建设换热站2个。 | 2023 | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  |  | 完成建设。
38 | 凤凰路东段道路工程 | 住建局 | 住建局 | 凤凰路东段 | 打通凤凰路东段长约200米的断头路。 | 2023 | 700 |  | 700 |  | 700 |  |  | 建成投用。
39 | 高干渠路（西农路--新桥路段）拓宽改造工程★ | 住建局 | 住建局 | 高干渠路（西农路--新桥路段） | 对高干渠路（西农路-新桥路段）进行拓宽改造，道路全长2000米，设计红线宽度40米，含道路照明、电力、电信等工程及交通标识建设。 | 2023-2024 | 18000 |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 完成管线施工。
40 | 常青路（凤凰路-北干渠路）拓宽改造工程★ | 住建局 | 住建局 | 常青路（凤凰路-北干渠路） | 对常青路（凤凰路-高干渠路段）进行拓宽改造，道路全长750米，设计红线宽度32米，含道路给水、雨水、污水、照明、电力、电信等工程及交通标识建设。 | 2023 | 2300 |  | 2300 |  | 1100 | 1200 |  | 完成建设。
41 | 后稷路北延（孟杨路-G344）拓宽改造工程★ | 投资公司 | 投资公司 | 后稷路北延（孟杨路-G344） | 实施后稷路北延（孟杨路-G344）拓宽改造，长约820米，红线宽40米，并同步配套给排水、电力电信、照明及交安等配套设施。 | 2023-2025 | 5000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 开工建设。
42 | 杨陵区老化雨污管道更换项目 | 市政园林公司 | 市政园林公司 | 常乐路、渭惠路、新桥路、高干渠路、后稷公园等主要路段 | 对老电影院市场、渭惠路、后稷公园、常乐路、新桥路等长期存在管道堵塞、汛期排水不畅的雨污管道进行改造更换，改造管道长度约5万米。 | 2023-2025 | 4400 |  | 1500 | 1000 | 500 |  |  | 开工建设。
43 | 杨陵区市政道路人行道提升改造项目 | 市政园林公司 | 市政园林公司 | 康乐路、常乐路、友谊路、公园路、常青路等城区主要道路 | 对城区康乐路、常乐路、友谊路、公园路、常青路、兴杨路、凤凰路等城区主要道路人行道花砖超期服役、严重破损的问题进行全面解决，优化人行道服务功能，提升城市道路品质，总改造面积约8万平方米。 | 2023-2025 | 5000 |  | 1500 | 600 | 900 |  |  | 完成部分路段改造提升。
44 | 五泉镇镇区基础设施提升项目 | 五泉镇 | 五泉镇 | 五泉镇镇区 | 新建公共厕所1座，改建公共厕所1座，对五泉街道沿街14间商铺进行立面改造。 | 2023 | 500 | 0 | 500 | 500 |  |  |  | 完成建设。
（三）其他项目（11个） | [6 empty] | 140515 | 0 | 29175 | 6040 | 2835 | 19400 | 900
45 | 杨陵区农村厕所革命管护示范县建设项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 揉谷、五泉、大寨及杨街办 | 对2座大型粪污无害化处理池进行改造；建设农村户厕信息化长效管护平台，包括农村户厕信息化管护系统、云计算服务、系统维护服务、抽粪车硬件集成服务、粪污集中处理设施管护硬件集成，监管平台设备等96台（套、项）及粪污处置车辆（吸污净化车2台、吸粪车4台、抽粪车10台）。 | 2023 | 510 |  | 510 | 240 | 270 |  |  | 完成建设。
46 | 杨陵区花园乡村绿化提升建设项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 揉谷、五泉、大寨及杨街办相关村 | 在秦丰村、帅家村、黎陈村、曹新庄村等15个花园乡村进行乡村绿化美化改造提升，建设景观节点，新栽植、补植和换植各类乔木、灌木、绿篱及花卉约6万余株，提升花园乡村绿化美化水平。 | 2023 | 600 |  | 600 |  | 600 |  |  | 完成建设。
47 | 粮农集团（杨凌）良种示范基地基础设施提升项目★ | 农业农村局 | 农业农村局 | 五泉镇 | 规划建设1427.2亩，主要包括：1.地面附着物清理；2.土壤耕作层回填410亩，细部土地平整900亩；3.新修机耕路5.6公里，进行砂石硬化；4.耕地质量等级调查和有机肥综合土壤改良1400亩，建设水源及灌溉管网等。 | 2023 | 2500 |  | 2500 | 2500 |  |  |  | 完成建设。
48 | 田间农高会园艺作物展示基地建设项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 五泉镇绛中、毕公村 | 规划建设1388.8亩，对园区现有64座温室进行改造，购置保温棉被、薄膜等生产设施；室外种植试验田500亩，进行土地平整和土壤改良；生产路硬化16980平方米；水源及灌溉管网、水肥一体化设施设备；引进特色果品（圣女果、草莓、樱桃等）时令果蔬（番茄、薯芋、叶菜类等）和粮食作物名优特新品种约180种。 | 2023 | 1500 |  | 1500 | 1000 | 500 |  |  | 完成建设。
49 | 杨陵区粮食作物育种创新能力提升示范项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 五泉镇、揉谷镇、大寨街办及杨陵街办境内 | 本项目规划占地1万亩，主要任务是提升现有万亩高标准主要农作物良种试验示范基地建设标准，实施土地平整、土壤改良、高效节水灌溉系统建设，配套大型现代农机和农业生产信息监测系统。 | 2023-2024 | 10540 |  | 4000 |  |  | 4000 |  | 完成部分良种培育试验示范基地建设，包括土地平整、土壤培肥、新修机井、灌溉系统等。
50 | 杨陵区特色果蔬设施农业产业联合体 | 农投公司 | 农投公司 退役军人事务局 | 田东村、寨西村 | 对温室提升改造，总建筑面积约2.5万平方米，具体为：1.结构改造，增加上通风；2.拆除外保温被，改造成内保温被；3.增加智能环境控制系统；4.配备种植西红柿/网纹瓜无土基质栽培设施；5.装备水肥一体化设备；6.安装种植补光系统；7.采用节能技术，基础下沉50公分改造成半地下温室；8.装配高标准po散光膜；9.安装高压喷雾系统（打药、增湿、降温等）。 | 2023 | 1200 |  | 1200 | 300 |  |  | 900 | 完成建设。
51 | 杨陵区国家农村产业融合发展示范园农产品生产基地及种子种苗公共服务平台建设项目★ | 农投公司 | 农投公司 | 揉谷产业路 | 项目计划建设连栋温室12648平方米；建设示范园道路1.528公里；建设示范园21万平方米及其水电配套等基础设施；建设示范园种子种苗公共服务平台，包含种子种苗交易平台及相关设施、种子种苗质量追溯平台及相关设备设施、种子保护数据库及相关设施。 | 2023-2024 | 4500 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 开工建设。
52 | 杨陵区农村人居环境整治项目 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 五泉镇、揉谷镇、大寨街道办及杨陵街道办辖区内 | 在五泉镇、揉谷镇、大寨街道办及杨陵街道办辖区内硬化道路约17万平方米，建设排污管网约8.5万米，安装路灯约2300盏，配备垃圾桶4000个，垃圾转运车8辆，对示范村进行绿化、美化提升，改造闲置宅基地40户。 | 2023-2024 | 7465 |  | 4465 |  | 1465 | 3000 |  | 完成硬化道路约10万平方米，建设排污管网约4.5万米，安装路灯约1300盏，改造闲置宅基地20户。
53 | 杨陵农业科技园区（田园农庄基础设施提升）建设项目 | 投资公司 | 投资公司 | 揉谷镇秦丰村以东 | 项目主要建设企业孵化区、公共服务区、生活配套区及园区道路、雨污水、电力、热力、消防、信息化、停车等配套设施，总建筑面积约10.3万平方米。 | 2023-2025 | 39300 |  | 2400 |  |  | 2400 |  | 开工建设。
54 | 五泉标准化厂房二期及基础配套设施建设项目★ | 投资公司 | 工信局 | 五泉镇清心路以南、107省道以西 | 占地60亩，新建标准化厂房6.3万平方米、配建冷库3.5万立方米、人防工程500平方米。配套建设园区道路、热力、电力、电信、消防、给排水、蒸汽、燃气等综合管网设施。 | 2023-2025 | 46400 |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 开工建设。
55 | 城东标准化厂房二期及配套基础设施建设项目★ | 投资公司 | 工信局 | 后稷路以东、常青路以西、孟杨路以北、崔东沟村庄以南区域 | 占地87亩，总建筑面积6.5万平方米,其中地上建筑面积5.9万平方米，新建中型厂房1栋、小微企业厂房3栋、大型厂房1栋、配套服务用房1栋；地下建筑面积6000平方米；设置停车位209个，新能源汽车充电桩80套。配套建设园区道路后稷路，改造提升园区周边高干渠路，道路总长约1.7公里，同时完善给排水、供热、供电、燃气、蒸汽、绿化及污水处理等基础设施。 | 2023-2025 | 26000 |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 开工建设。

## 前期项目表
附件3
杨陵区2023年重大前期项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任部门 | 建设规模及内容 | 建设起止 年限 | 估算总投资 | 2023年预期目标 | 备注
合计36个 |  |  |  |  | 732352
1 | 老旧小区直接相关道路建设项目 | 住建局 | 对常乐路、公园路老旧小区直接相关的道路进行“白改黑”进行改造，对人行道进行提升改造，对绿化数目进行补栽，对线缆和弱电进行整治。 | 2023-2024 | 2000 | 完成项目前期工作。 | 专债
2 | 2023年杨陵区雨污管网排水改造建设项目 | 住建局 | 对常青路（凤凰路-高干渠路）、高干渠路（西农路-新桥路）、园区二路、祥和路（康乐路-公园路）4条道路雨污合流管网进行雨污分流排水改造，敷设污水管道约3935米，雨水管道总长4005米，配套建设其他附属工程。 | 2023-2024 | 6100 | 完成项目前期工作。 | 专债
3 | 高铁片区停车场建设项目 | 公交公司 | 建设约1万平方米的一层地下停车场,含60-80台充电桩。 | 2023-2024 | 12000 | 完成项目前期工作。 | 专债
4 | 智能调度中心建设项目 | 公交公司 | 建设公交公司车辆智能调度系统。 | 2023-2024 | 1000 | 完成项目前期工作。 | 专债
5 | 田园农庄双创培训中心基础配套设施建设项目 | 投资公司 | 项目位于杨陵区揉谷镇秦丰村，主要建设室外道路、电力、绿化、热力设施、停车楼等配套设施。 | 2023-2025 | 9000 | 完成项目前期工作。 | 专债
6 | 揉谷镇城乡居民创新创业基地配套设施建设项目 | 投资公司 | 项目位于高学路以东，杨青路以西，渭惠路以北，揉谷中学、小学以南。主要建设室外道路、景观绿化、电力设施及培训基地装修等。 | 2023-2025 | 8000 | 完成项目前期工作。 | 专债
7 | 五泉镇城乡冷链物流基地及基础配套设施建设项目 | 投资公司 | 项目位于五泉镇，新建气调冷库35000立方米及仓储设施等。主要建设冷库主体、保温工程、安装制冷设备、安装各类管线系统；搭建物流信息平台；修建基地道路及停车、周转场地、配建办公用房等。 | 2023-2025 | 10000 | 完成项目前期工作。 | 专债
8 | 五泉镇工业园区配套设施建设项目 | 投资公司 | 五泉镇S107省道以西，二支渠以南区域。西至安居路，南至杨扶路。园区主要配套建设内容：新建园区产业路4条，总长度2000米，宽度10米，同时配套建设园区热力、电力、雨水、污水、蒸汽、给水等基础管网设施。包含现有管网的改造提升等。 | 2023-2026 | 9000 | 完成项目前期工作。 | 专债
9 | 杨陵区国家农村产业融合发展示范园 | 农投公司 | 项目主要分为七部分：1、农科培训服务中心；2、村集体经济产业示范园；3、冷链物流园建设，占地55亩，建设气调库、电商服务中心和物流配送体系等。4、三产融合核心园区；5、揉谷产业路及基础配套设施建设，占地面积405亩，建设揉谷产业路道路、水电及绿化亮化设施等工程。6、田家寨田园综合体建设；7、高科农业体验园。 | 2023-2024 | 58900 | 完成项目前期工作。 | 专债
10 | 五泉镇保障性住房小区配套基础设施提升建设项目 | 住建局 五泉镇 | 项目位于杨陵区五泉镇，主要建设室外道路、景观绿化、照明工程、燃气、热力、给排水等基础设施，改善提升小区人居环境。 | 2023-2025 | 2000 | 完成项目前期工作。
11 | 杨陵区西片区农产品加工贸易园区建设项目 | 工信局 | 打造集农副产品生产加工、物流冷链、展销于一体的农产品加工贸易园。项目占地约120亩，总建筑面积约10万平方米，主要建设农副产品生产加工厂房4栋60000平方米，标准化冷藏仓库约5500平方米、展示展销厅3300平方米、农产品电商中心2800平方米，冷冻仓库约1200平方米、加工分拣车间约3000平方米，物流仓库约4000平方米，集中办公用楼5层约5000平方米、其他配套服务设施约1300平方米；配套硬化地面及各类停车场约680平方米、雨水、污水、给水等管线约2380米，路灯约80盏（led太阳能路灯），消防水池约200立方米及配套变压器2个。 | 2023-2026 | 18000 | 完成项目评估、可研等前期工作。
12 | 杨陵区生活物资城郊大仓基地建设项目 | 工信局 | 项目占地约50亩，总建筑面积约6.5万平方米，主要建设标准化冷藏仓库约3500平方米、冷冻仓库约500平方米、粮油、粮食仓库约20000平方米，蔬菜加工分拣车间约3000平方米，应急物流仓库约4000平方米，办公用房、设备用房及配套人防约300平方米；建设26000平方米的仓储屋顶分布式光伏发电系统和储能系统；配套硬化地面及各类停车场约800平方米、雨水、污水、给水等管线约1320米，路灯约50盏（led太阳能路灯），消防水池约100立方米及配套变压器1个。 | 2023-2025 | 8200 | 完成项目评估、可研等前期工作。
13 | 杨陵区2023年补充耕地项目 | 自然资源局 | 建设规模200亩，实施土地复垦，建设内容主要为土地清理及平整，配套建设道路、灌溉设施等基础设施。 | 2023-2024 | 2000 | 完成项目前期工作。
14 | 杨陵区实验初级中学建设项目 | 教育局 | 规划在杨凌区杨凌大道中段新建实验初级中学，占地76.34亩，建筑面积约24000平方米，规模为36个教学班，容纳1800名学生。包括教学楼、综合楼、公共教学及综合办公楼、图书馆、游泳馆、风雨操场、食堂；以及辅助建筑门房、厕所、看台、标准化操场；配套建设室外道路、广场、管网、消防水池、给排水等辅助工程。 | 2023-2024 | 8000 | 完成项目土地规划。
15 | 杨陵区实验小学建设项目 | 教育局 | 规划在杨凌区杨凌大道中段新建实验小学，占地60亩，总建筑面积约15000平方米，容纳36个教学班，1620名学生。包括教学楼、综合楼、公共教学及综合办公楼、图书馆、游泳馆、风雨操场、食堂；以及辅助建筑门房、厕所、看台、标准化操场；配套建设室外道路、广场、管网、消防水池、给排水等辅助工程。 | 2023-2025 | 8000 | 完成项目土地规划。
16 | 杨陵区水系连通及水美乡村建设项目 | 水务局 | 项目主要包括：水系连通工程 、渠道生态修复、涝池、稳定塘及人工湖与人工渠道连通工程、地表水补充地下水、水美乡村建设工程、水美乡村建设等内容。 | 2023-2026 | 25052 | 完成可研报告编制工作，积极争取上级支持，力争2024年列入省级试点县计划。
17 | 杨陵区公共体育场项目 | 文旅体局 | 建设项目拟用地面积约30949平方米（约合46.42亩），其中体育场建筑用地面积约19749平方米、配套场地及设施用地面积约1500平方米、绿化用地面积约5700平方米、交通用地面积约4000平方米。建设项目总建筑面积约5205平方米，其中：看台建筑面积约4000平方米，运动员用房建筑面积约260平方米，竞赛管理用房建筑面积约420平方米，媒体用房建筑面积约200平方米，技术设备用房建筑面积约70平方米，其他用房建筑面积约255平方米。体育场配套场地面积约18699平方米，主要包括径赛场地、足球场地、田赛场地等。 | 2023-2024 | 5000 | 完成项目初步方案、可研、项目选址、用地、立项等前期工作。
18 | 杨陵区体育馆建设项目 | 文旅体局 | 可容纳3000席观众的主体育馆及与场馆比赛配套使用的管理中心、动力中心等。 项目总建筑面积3800平方米,地上建筑面积2200平方米，地下建筑面积1600平方米，置地下停车位60个。 | 2024-2025 | 6000 | 完成项目初步方案、项目选址意见、用地预审等前期工作。
19 | 农村生活污水综合提升工程 | 生态环境局 | 对各镇办13个村建设污水处理设施。 | 2023-2024 | 2000 | 完成项目前期工作。
20 | 危废处理项目 | 生态环境局 | 按标准建立危废收集贮存库房，点对点收集全区100家中小企业危险废物，集中转运至有资质单位处理。 | 2023-2024 | 2000 | 完成项目前期工作。
21 | 农村公路改造工程 | 交通运输局 | 计划对我区县道绛杏路、临杨路，乡道揉谷环线、凌汤路等全区约50公里农村公路的水泥路面实施“白改黑”改造，完善交安设施。 | 2023-2024 | 2400 | 完成项目前期工作。
22 | 农林废弃物资源利用项目 | 农业园区办 | 以农业经济循环园区为核心，本香汤家猪场、秦宝牛业养殖基地等为依托，全区多个畜禽养殖基地、7处粪污收集池为辅助点，对农业园区内的农林废弃物进行收集、粉碎、发酵，生产有机肥用于农业生产，实现全区农林废弃物资源化利用。 | 2023-2025 | 10000 | 完成项目实施方案和可研编制，申报中央预算内项目。
23 | 城中村改造项目 | 城改办 | 对老城区姚安片区、上下代片区、张家岗片区城中村进行改造，共涉及2020户，7690人。 | 2023-2030 | 400000 | 完成项目前期工作。
24 | 杨陵区公益性公墓扩建项目 | 民政局 | 在寄思园对面新建15000座骨灰墓穴，占地约50亩，配套建设墓园道路、绿化等设施。 | 2023-2024 | 1800 | 完成项目前期工作。
25 | 杨陵区公共实训基地 | 人社局 | 1.公共实训基地：拟改造区域面积1158平方米；2.室外附属工程拟修建14米宽道路300米及广场绿化、照明等相关配套设施。 | 2023-2024 | 1300 | 完成项目前期工作。
26 | 曹新庄村光伏产业项目 | 财管中心 | 在曹新庄村400余户农户屋顶或庭院修建光伏电站。 | 2023-2024 | 2000 | 完成项目前期工作。
27 | 杨陵街道办中心社区建设项目（三期） | 投资公司 | 东新路以东，高干渠以北，杨扶路以西，防护路以南（董家庄、半个村以北）区域，占地面积约84亩。开发建设主体为剪力墙结构的18层保障楼8栋、配建项目人防工作及其他公共服务配套设施等，规划建筑总面积约15万平方米。 | 2023-2026 | 80000 | 完成前期准备工作。
28 | 杨凌北谷地小火车 | 文投公司 | 沿小韦河自然弯曲地貌和自然风光，投资建设20余公里的机械动力双向单轨小火车，沿途设置农庄及景观、市场等节点，打造新的全域旅游发展引擎，配套建设停车场、花园景观、餐饮集市、公共卫生间、游客服务中心等设施。 | 2023-2025 | 7500 | 完成方案论证、地勘、路线设定等前期工作。
29 | 杨凌农耕劳动实践基地 | 文投公司 | 租赁150亩一般农用地，投资建设高标准瓜果蔬菜粮食作物等的农耕劳动实践区域，研发推出系列农耕劳动教育课程，辐射周边地市，满足不断增长的中小学生劳动教育需求，做大做强杨凌农科研学。 | 2023-2024 | 1500 | 完成项目前期工作。
30 | 杨凌森林少年宫一期 | 文投公司 | 拟占地450亩，拆迁安置下湾村整村，利用下湾村及其周边地形地貌，投资建设分年龄段、专业段式无动力乐园、自然类体育运动、森林教育、野外生存培训等的场地，配套建设住宿餐饮、课堂、住宿、游览、培训等设施。 | 2023-2025 | 9000 | 完成方案论证、建设规划等前期工作。
31 | 揉谷镇公墓二期项目 | 揉谷镇 | 占地约20亩，建成约1500个墓穴及绿化、甬道、焚烧池、看护房等。 | 2023-2024 | 700 | 完成项目前期工作。
32 | 揉谷镇镇域1号道路路段提升改造项目 | 揉谷镇 | 拟将姜嫄村至西宝中线长约1.8公里水泥路改造为沥青路，包含跨渭惠渠桥梁工程，并完善沿路标牌及绿化。 | 2023-2024 | 600 | 完成项目前期工作。
33 | 揉谷镇综合市场建设项目 | 揉谷镇 | 占地约76亩。位于渭惠路以北，检测线以东，渭惠渠以南，揉谷社区老街道以西，拟建设农产品批发零售交易厅棚、公共停车场、公共厕所、出入口及通道，并建设相关水电等配套设施。 | 2023-2025 | 800 | 完成项目前期工作。
34 | 揉谷镇乡村振兴示范园 | 揉谷镇 | 占地约140亩，位于渭惠路以南，高速路出口以东，红星洗车厂以西、高速路以北，拟建设农场品加工分拣包装厂房、农机农具研制生产厂房、仓储冷链物流车间等，并建设相关水电路等配套设施。 | 2023-2025 | 10000 | 完成项目前期工作。
35 | 杨凌科秦商贸中心项目 | 大寨街道办 | 杨凌科秦商贸中心，土地性质为村集体建设用地，占地面积2.1亩，建筑总面积6102平方米，地上5层建筑，其中：一层至三层为超市，建筑面积约3483平方米，四层为音乐茶秀休闲广场，建筑面积约1161平方米，五层为素食餐饮广场，建筑面积约1161平方米；地下一层为设备室，建筑面积约297平方米。 | 2023-2025 | 2000 | 完成项目前期手续办理。
36 | 胜利巷片区基础设施配套建设项目 | 杨陵街道办 | 计划对胜利巷片区（含李台经委楼、李台政府家属楼、合作商店家属楼）的天然气及供热管网进行改造，解决该片区共122户群众用气难、取暖难的问题。 | 2023 | 500 | 完成改造。