## Sheet1
杨陵区2019年拟增加重点建设项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任部门 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 预计开工时间 | 2019计划
[6 empty] | （万元） |  | 年度投资 | 建设内容与进度计划
合 计 （18个) | [5 empty] | 46684 |  | 34293
一、农业农村类项目（5个） | [5 empty] | 21250 |  | 12250
1 | 杨陵区设施农业提升改造项目 | 农业农村局 | 新建 | 建设各种设施棚体、旧棚升级改造、铺设暗管、水肥一体化、安装滴水灌溉设施，配备农用机械等。 | 2019 | 7800 | 已开工 | 7800 | 建成投产。
2 | 杨凌慈母蟠桃科技有限公司生产基地项目 | 五泉镇 | 新建 | 建设办公、培训及实验为一体的综合楼，建设标准化大棚30座。 | 2019 | 1200 | 已开工 | 1200 | 建成投产。
3 | 农庄品质提升改造 | 农业园区办 | 新建 | 对海棠农庄内部设施进行改造提升、对野猪林刘家庄园内部设施进行改造提升，并对部分民宅进行民宿改造。 | 2019 | 650 | 已开工 | 650 | 完成建设。
4 | 马家底湋水乡邻欢乐康养谷项目 | 文投公司 | 新建 | 建设“乡宿集市”核心区及“蝴蝶河谷·少年中国赢”户外无动力运动游戏营地、“猕猴小桃”有机猕猴桃基地、“草药花海”微景观基地。 | 2019-2021 | 10900 | 已开工 | 1900 | 完成8户闲置宅基民房改造民宿项目建设。
5 | 隋文化科举体验园及王上村游客服务中心 | 文投公司 | 新建 | 1、建成集展示和体验为一体的隋文化展示厅、科考堂、焕衣坊。2、集杨凌农特产品展示、游客接待、会务培训、高端民宿区及地方特色面食为一体的综合服务中心 | 2019 | 700 | 已开工 | 700 | 开工建设。
二、基础设施类项目（6个） | [5 empty] | 7634 |  | 6954
6 | 杨陵街道办片区换热站一级供热管网项目 | 住建局 | 新建 | 建设华电主管网甩口处至杨街办换热站一网，总长约1600米。 | 2019 | 2284 | 2019.11 | 2284 | 开工建设。
7 | 银鑫片区集中供热建设项目 | 住建局 | 新建 | 新建热交换站1座，解决银鑫、忆辉、商业局家属楼、机械厂家属楼南区、生产资料公司家属楼、百货公司家属楼、国贸、燃料公司家属楼的集中供热问题，供热面积5万平米。 | 2019 | 2230 | 已开工 | 2230 | 建成投用。
8 | 新桥路排水管网改造项目 | 住建局 | 新建 | 实施新桥路第一实验中学门口、姚安十字等路排水管网改造，连通示范区市政管网。 | 2019 | 220 | 已开工 | 220 | 建成投用。
9 | 小康路（后稷小区西门至常青路）道路拓宽改造工程 | 住建局 | 新建 | 工程西起后稷小区西门，东至长青路，全长约500米，原宽6米，两边各拓宽0.6米，改造后主车道宽为7.2米。主要实施雨水管、路面、标志标线、路灯移位等。 | 2019 | 240 | 2019.11 | 240 | 建成投用。
10 | 宏丰祥环保建筑垃圾处理及循环利用项目 | 工信局 | 新建 | 项目占地85亩，建成5000㎡厂房、960㎡办公用楼及附属用房、800㎡制砖生产线厂房、2800㎡成品半成品堆场、5000㎡建筑垃圾堆场及破碎筛分设备、1000㎡停车场，以及生活楼、员工宿舍、餐厅、办公楼等配套设施。 | 2019 | 1080 | 已开工 | 1080 | 建成投用。
11 | 曹新庄生活垃圾填埋场二期封场及火炬项目 | 城管执法局 | 新建 | 建设垃圾填埋场封场、垃圾堆体修整、导气石笼接长16座、排气层、防渗层、排水层、植被层及火炬塔。 | 2019-2020 | 1580 | 2019.11 | 900 | 开工建设。
三、产业化类项目（6个） | [5 empty] | 15300 |  | 12589
12 | 杨陵秦虹气体充装站项目 | 招商二局 | 新建 | 占地10亩，分气体充装站、工业气瓶检验站、空气分离车间三部分。主要建设医用氧气、工业氧气、氮气、二氧化碳、氩气充装间各一座，仓库、办公楼、门房及其他附属配套设施。 | 2019 | 3808 | 已开工 | 3808 | 建成投产。
13 | 工程防护产品加工项目 | 招商二局 | 新建 | 占地2000平方米。建设工程防护设施设计、活动板房、工程机械配件和小型钢结构定型化的研发、设计、生产和销售。 | 2019 | 3000 | 已开工 | 3000 | 建成投产。
14 | 杨陵红阳电子产品生产项目 | 招商一局 | 新建 | 租赁厂房，购买设备，建设电子产品生产线5条。 | 2019 | 3000 | 已开工 | 3000 | 建成投用。
15 | 寨东村集体经济综合发展项目 | 大寨办 | 新建 | 项目占地约21亩，分为服装加工、养生保健食品深加工和仓储物流电子商务。主要建设办公室、设计室、展厅、生产车间、原料库、成品库、研发室、标准化仓库、恒温仓库、冷链仓库等。 | 2019-2020 | 1800 | 已开工 | 260 | 开工建设。
16 | 锣鼓文化产业园二期建设项目 | 工信局 | 新建 | 新建6000平方米铜器生产车间、300平方米鼓生产车间、800平方米产品展示大厅、800平方米销售部、400平方米产品研发中心、800平方米锣鼓文化博物馆、2000平方米文化广场以及道路、绿化、水电消防等基础设施；购置空带锯机、磨床、钻床、大型带锯机、模具等配套设备。 | 2019-2020 | 2192 | 已开工 | 1921 | 完成铜器生产车间、鼓生产车间、产品展示大厅、销售部单体厂房完工及室内外配套工程建设。
17 | 金诚报废汽车回收拆解扩建项目 | 工信局 | 新建 | 扩建8082平米厂房，配套C型钢构90吨、H型钢构70吨、彩钢瓦7500㎡、环形葫芦双面等设施。 | 2019-2020 | 1500 | 已开工 | 600 | 建设2号车间延伸段厂房和水电路等基础设施。
四、社会事业类建设项目（1个） | [5 empty] | 2500 |  | 2500
18 | 永安九年制学校绿化、设施设备安装等项目 | 教育局 | 新建 | 对校园绿化、取暖交换站建设、天然气引入、电力变压器安装、办公桌椅、空调、窗帘、电子白板、计算机教室、多媒体配备及室外配套设施安装。 | 2019 | 2500 | 已开工 | 2500 | 完成建设。