## Sheet1
杨陵区2019年拟取消的重点建设项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 | 2019年建设内容及投资 |  | 项目建设 | 取消原因
|  | 性质 | 建设内容 | 年度投资 | 单位
合 计（16个） |  |  |  | 34290
一、农业农村类项目（5个） |  |  |  | 4800
1 | 京东农场建设项目 | 新建 | 按照建设标准，打造5个“京东农场”。 | 600 | 农业农村局 | 京东门槛费要价过高，区内农业合作社投资积极性不高。
2 | 两校示范基地建设项目 | 新建 | 建成5个示范基地。 | 2000 | 农业农村局 | 缺乏投资主体。
3 | 揉谷葡萄新品种示范园建设项目 | 新建 | 项目占地120亩，计划由益之农合作社联合社建设智能温室3110平方米、连栋温室40320平方米，配套道路、大门、围栏、绿化景观等设施。 | 1200 | 农业农村局 | 企业资金不足，放弃投资。
4 | 园区电力设施改造项目 | 新建 | 改造园区内的向阳、三团等13个合作社低压电力设施。 | 500 | 农业园区办 | 项目涉及的各合作社经济效益有限，无力承担该费用。
5 | 杨凌田上生物研学基地建设项目 | 新建 | 项目占地36余亩，计划在寨西村建设以生物课程开发为研学内容的创新型、开放型实验基地。 | 500 | 大寨办 | 原计划对15户闲庄空院收回改造，其中9户不同意，暂未找到合适的项目建设用地。
二、基础设施类项目（4个） |  |  |  | 13565
6 | 市民广场配套工程 | 新建 | 建设青少年活动中心、社保中心及市民广场的电力、给水等配套设施。 | 1000 | 住建局 | 方案未定，资金未到位。
7 | 孟杨路（后稷路-新桥路）排水改造工程 | 新建 | 改造孟杨路1500米雨污管道，其中，污水管径600-1000，雨水管径800-1500。 | 3000 | 住建局 | 示范区规划调整，有关设计指标未定。
8 | 杨凌农商行五泉支行迁建项目 | 新建 | 项目总建筑面积1290平方米，配套停车场、文体活动场所、绿化及办公辅助设施等。 | 1200 | 五泉镇 | 土地未协商好。
9 | 康乐路西延段（杨凌大道-农科路）道路工程 | 新建 | 建成长约1080米、宽30米的市政道路。 | 8365 | 住建局 | 因前期拆迁量大，资金不到位。
三、产业化类项目（3个） |  |  |  | 11000
10 | 京东西北运营中心项目 | 新建 | 建设机器人餐厅、无人超市、京东农场、京东现代农业研究院、京东X未来科技研学基地、京东双创中心。 | 3000 | 招商二局 | 因投资和市场预期等问题，开发商退出。
11 | 佑仁路农副产品交易市场项目 | 新建 | 项目占地约8.8亩，建设4000平方米的交易大厦和1200平方米办公场所，配套建设农药残留检测中心、市场治安管理办公室、电子信息发布中心、治安消防中心和地下停车场以及电子监控系统，总建筑面积约1.75万平方米。 | 3500 | 招商二局 | 示范区决策会未通过。
12 | 五泉特色小镇创业创新园（一期）项目 | 新建 | 项目占地175亩，建设产业孵化中心、工业厂房、综合配套用房以及辅助工程，建筑面积约11万平米。 | 4500 | 工信局 | 投资企业主体未确定，暂无法实施。
四、社会事业类项目（4个） |  |  |  | 4925
13 | 杨陵区邰城实验学校体育馆工程 | 新建 | 建设一层钢架结构室内体育馆，建成篮球场、排球场、乒乓球场、厕所及室外排水管网等配套工程，建设面积约2000平方米。 | 450 | 教育局 | 正在前期筹备，资金未到位
14 | 杨陵区职教中心实验楼建设项目 | 新建 | 建设实验楼1栋，建成机电实验室、光伏电子实验室、室外排水、管网等配套工程，建筑面积约1800平方米。 | 495 | 教育局 | 根据职业教育发展规划，需选址新建职业教育学校。
15 | 杨陵区中医医院建设项目 | 新建 | 建设住院楼及配套设施，总建筑面积7500平方米。 | 980 | 卫健局 | 上级政策支持未落实，缺乏建设资金。
16 | 田园农庄文化长廊项目 | 新建 | 装修居住区45套连排居住区，结合壁画、灯光以及人造景，打造农业文化展示区。 | 3000 | 文投公司 | 田园农庄别墅区运营权划分尚不明晰，正在招商。