附件1

|  | 杨陵区2015年“大众创业、万众创新”工作任务分解表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务及要求 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时间 |
| 一、构建创新创业载体（9项） |  |  |  |  |
| 1 | 加快一园一中心建设。6月底前构建完成，年底前，扶持15名以上创业者成功创业 | 区人社局 | 团区委，区中小企业局、科技局、妇联、农业园区办、工业园区办 | 6月30日前，构建完成 |
| 2 | 发展电子商务业。积极开展电子商务创业培训，全年电子商务创业培训300人，培养10名以上电商创业者积极推动农业电子商务平台建设。 | 区中小企业局 | 区人社局、科技局、农林局 | 6月30日前，完成平台建设。 |
| 3 | 建设蒋周李创业示范基地。2015年入驻企业不少于20户 | 五泉镇 | 团区委，区人社局、中小企业局、科技局、农业局、残联、妇联 | 5月31前，完成规划建设 |
| 4 | 建设职业农民创业示范园。2015年入园企业不少于50户 | 揉谷镇 | 团区委，区人社局、中小企业局、科技局、农业局、残联、妇联 | 6月30前，完成规划建设 |
| 5 | 创建黎陈创业示范村。2015年入驻企业不少于20户 | 大寨街道办 | 团区委，区人社局、中小企业局、科技局、农业局、残联、妇联 | 6月30前，完成规划建设 |
| 6 | 做大做强崔西沟农家乐，总结成功经验，打造马家底创业示范村 | 杨陵街道办 | 团区委，区人社局、中小企业局、科技局、农业局、残联、妇联 | 6月30日前，完成创新创业基地建设 |
| 7 | 创建农民创业示范街。2015年入驻企业不少于30户 | 李台街道办 | 团区委，区人社局、中小企业局、科技局、农业局、残联、妇联 | 6月30前，完成规划建设 |
| 8 | 创建“一村一品”示范村。每个镇发展1-2个以上示范村，实现示范村70%以上农户从事一项主导产业。 | 区科技局 | 区农林局、妇联、残联，五泉镇、揉谷镇 | 2015年底 |
| 9 | 建设创新创业基地。鼓励区内高校和社会力量新建或利用各种场地资源，改造建设社会投资型和多元合作型创业孵化基地、促进驻区高校和科研院所的科技成果转化。2015年入驻创新型企业不少于5户 | 区中小企业局 | 区财政局、科技局、工业园区办、农业园区办，杨陵街道办、大寨街道办 | 6月30日前，完成基地建设 |
| 二、培育创新创业主体（8项） |  |  |  |  |
| 10 | 鼓励大学生自主创业。2015年引领50人以上大学生创业 | 区人社局 | 区委组织部、团区委，区中小企业局、妇联、工会 | 2015年底 |
| 11 | 鼓励被征地农民创业。人社局完成200名失地农民的创业培训。各乡镇培养5名以上乡村创业经纪人，每名“经纪人”当年促使生成新创业户5户。 | 区人社局 | 各镇办 | 2015年底 |
| 12 | 鼓励职业农民创业，7月底前，完成职业农民创业园建设。2015年，保证至少20名创业职业农民入驻创业园，带动300名以上被征地农民就业。 | 区农林局 | 区农业园区办，各镇办 | 6月30日前，完成被征地农民和职业农民创业园。 |
| 13 | 鼓励中高级人才及创新创业团队创业。2015年培育创新创业团队12个。 | 区科技局 | 区人社局、中小企业局、农业园区办、工业园区办 | 2015年底 |
| 14 | 鼓励返乡人员创业。2015年吸引30名以上返乡人员在杨陵实现创业 | 各镇办 | 区人社局 | 5月20日前，完成各乡镇信息网络平台建设。 |
| 15 | 鼓励巾帼创业。引导50名以上妇女发展现代农业、家庭作坊、家政服务等项目。 | 区妇联 | 区人社局、各镇办 | 2015年底 |
| 16 | 鼓励残疾人自主创业，带动更多残疾人实现就业。2015年，残疾人创业户不少于20户 | 区残联 | 区人社局、各镇办 | 2015年底 |
| 17 | 鼓励计生家庭家庭创业。2015年将扶持至少50户实现创业 | 区卫计局 | 区人社局、各镇办 | 2015年底 |
| 三、加大政策支持力度（9项） |  |  |  |  |
| 18 | 加强创业培训工作。2015年免费培训1000人次以上。深入实施创业培训“进校园、进社区、进村组、进田头”等活动，提升创业人员的创业成功率。 | 区人社局 | 团区委，区科技局、农林局、中小企业局、残联、妇联、各镇办 | 2015年底 |
| 19 | 实行创业基地入驻优惠政策。 | 区人社局 | 团区委，区中小企业局、工业园区办 | 2015年全年 |
| 20 | 小额贷款贴息 | 区人社局 | 区财政局，邮储银行、农商行 | 2015年全年 |
| 21 | 实行创业一次性资助 | 区人社局、卫计局、残联 | 区财政局 | 2015年全年 |
| 22 | 实行创业代理制度 | 各镇办 | 各相关部门 | 2015年全年 |
| 23 | 创业场地补贴 | 区人社局 | 区中小企业局、区财政局 | 2015年全年 |
| 24 | 创业带动就业补贴 | 区人社局 | 区财政局 | 2015年全年 |
| 25 | 降低创业准入门槛 | 区工商分局 |  | 2015年全年 |
| 26 | 财政资金扶持 | 区财政局 | 区人社局、科技局、中小企业局、农业局、卫计局、妇联、残联 | 2015年全年 |