## 2017项目计划进度表
杨陵区住建局2017年重点建设项目目标任务分解表
| 填报单位： | [15 empty] | 单位：万元 填报时间： 年 月 日
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 责任部门 | 部门牵头领导 | 区级包抓领导 | 年度投资 | 年度目标任务 | 开复工时间 | 一季度 |  |  | 二季度 |  |  | 三季度 |  |  | 四季度 |  |  | 责任人 | 联系电话 | 备注
[9 empty] | 月份 | 月形象进度 | 月计划投资 | 月份 | 月形象进度 | 月计划投资 | 月份 | 月形象进度 | 月计划投资 | 月份 | 月形象进度 | 月计划投资
合计
1 | 青少年活动中心建设项目 | 续建 | 住建局 | 魏掌信 | 尹卓 | 5500 | 建成。 | 2017 | 1月 | 基础施工完成，进行主体施工 | 300 | 4月 | 文化楼主体施工 | 600 | 7月 | 进行装饰装修、设备安装施工 | 700 | 10月 | 装饰装修、设备安装施工完成，进行室外配套建设施工 | 200 | 张皓逢 | 15029959991
[9 empty] | 2月 | 进行主体施工 | 300 | 5月 | 文化楼主体封顶 | 700 | 8月 | 进行装饰装修、设备安装施工 | 700 | 11月 | 进行室外配套建设施工 | 200
[9 empty] | 3月 | 剧场主体封顶，文化楼主体施工 | 400 | 6月 | 进行装饰装修、设备安装施工 | 700 | 9月 | 进行装饰装修、设备安装施工 | 600 | 12月 | 进行室外配套建设施工 | 100
2 | 杨陵新型农村社区建设项目 | 续建 | 住建局 | 邓屹 |  | 2000 | 完善新集、蒋周李、毕公等新型农村社区基础及公共服务设施建设。 | 2017 | 1月 | 协商建设项目 | 0 | 4月 | 启动招投标工作。 | 50 | 7月 | 工程建设 | 300 | 10月 | 工程建设 | 300 | 张皓逢 | 15029959991
[9 empty] | 2月 | 协商建设项目 | 0 | 5月 | 完成招投标工作，开工建设 | 50 | 8月 | 工程建设 | 300 | 11月 | 工程建设 | 300
[9 empty] | 3月 | 确定建设项目，完成勘察、施工图设计及预算。 | 100 | 6月 | 工程建设 | 200 | 9月 | 工程建设 | 300 | 12月 | 完成部分工程建设。 | 100
3 | 市民广场东西两侧市政道路 | 续建 | 住建局 | 邓屹 |  | 1900 | 建成通车 | 2017 | 1月 | 施工图设计 | 20 | 4月 | 完成招投标工作，开工建设 | 100 | 7月 | 进行地下管网施工 | 300 | 10月 | 进行水稳层施工 | 200 | 张皓逢 | 15029959991
[9 empty] | 2月 | 完成施工图设计，进行施工图审查、预算编制 | 30 | 5月 | 进行地下管网施工 | 300 | 8月 | 完成地下管网施工，进行水稳层施工 | 300 | 11月 | 进行水稳层施工 | 100
[9 empty] | 3月 | 完成施工图审查、预算审计，启动招投标工作 | 50 | 6月 | 进行地下管网施工 | 300 | 9月 | 进行水稳层施工 | 200 | 12月 | 建成通车 | 100
4 | 佑仁路东段市政道路工程 | 续建 | 住建局 | 邓屹 |  | 1900 | 佑任路东段完成西农附中门口以西段道路建设。 | 2017 | 1月 | 施工图设计 | 20 | 4月 | 完成招投标工作，开工建设 | 100 | 7月 | 完成地下管网施工，进行水稳层施工 | 400 | 10月 |  |  | 张皓逢 | 15029959991
[9 empty] | 2月 | 完成施工图设计，进行施工图审查、预算编制 | 30 | 5月 | 进行地下管网施工 | 400 | 8月 | 进行水稳层施工 | 300 | 11月
[9 empty] | 3月 | 完成施工图审查、预算审计，启动招投标工作 | 50 | 6月 | 进行地下管网施工 | 400 | 9月 | 建成通车 | 200 | 12月
5 | 旧城区改造 | 续建 | 住建局 | 马烽 | 李海平 | 35000 | 商住楼主体建设，市场改造片区开工建设。 | 2017 | 1月 | 康乐市场片区改造：完成工商局周边25户经营户搬迁清理工作及工商局办公楼、大棚的拆除工作，并对康乐市场北出口及杨陵商场北出口进行封堵。 | 4000 | 4月 | 康乐市场片区改造：完成工商局大棚两侧及康乐市场内8户业主房屋协议签订及征收工作。三和印务房屋征收达成初步协议。2.民政局旧址改造：协调调整规划。 | 3500 | 7月 | 康乐市场片区改造：完成新华书店住宅楼内住宅户的搬迁清理工作，并联系电力、通讯、水务等部门对相关设施进行清理，做好经委楼拆除前的各项准备工作。并完成杨陵商场内剩余60户房屋评估及30户业主房屋协议签订征收工作。2.民政局旧址改造：开工建设。 | 3000 | 10月 | 康乐市场片区改造：配合区国土局做好新华书店、农商行房屋征收工作，达成初步房屋征收协议；完成杨陵商场内30户业主房屋协议签订征收工作，2.民政局旧址改造：完成桩基施工，开始进行地下工程施工。 | 3000 | 王博 党烽刚 | 17791219229
[9 empty] | 2月 | 康乐市场片区改造：完成杨村乡经委楼11户住宅搬迁清理工作，并联系电力、通讯、水务等部门对相关设施进行拆除，做好经委楼拆除前的各项准备工作。 | 2000 | 5月 | 康乐市场片区改造：完成工商局大棚两侧及康乐市场内6户业主房屋协议签订及征收工作。全面完成工商局大棚两侧及康乐市场内业主房屋征收工作。2.民政局旧址改造：启动工程设计。 | 3000 | 8月 | 康乐市场片区改造：配合区国土局做好派出所房屋拆除前各项准备工作，并联系电力、通讯、水务等部门对相关设施进行拆除；完成杨陵商场内40户业主房屋协议签订征收工作。2.民政局旧址改造：进行桩基施工。 | 3000 | 11月 | 康乐市场片区改造：配合区国土局完成新华书店、农商行房屋协议签订及征收工作，并做好拆除前的各项准备工作，同时完成杨陵商场内剩余31户业主房屋征收工作。2.民政局旧址改造：进行地下工程施工。 | 2500
[9 empty] | 3月 | 康乐市场片区改造：配合区城改办做好三和印务房屋征收工作，并完成工商局大棚两侧及康乐市场内10户业主房屋协议签订及征收工作。 2.民政局旧址改造：规划报审。 | 3000 | 6月 | 康乐市场片区改造：完成烟草公司楼下4户经营户的搬迁清理工作；完成烟草公司办公楼的拆除；完成中天商厦、三和印务、康乐路北临街5户的房屋协议签订及房屋征收工作，并完成拆除工作。 2.民政局旧址改造：进行工程招标。 | 3000 | 9月 | 康乐市场片区改造：配合杨街办做好杨街办房屋拆除前的各项准备工作，并联系电力、通讯、水务等部门对相关设施进行拆除；完成杨陵商场内40户业主房屋协议签订征收工作，并对前期已征收房屋的门窗进行拆除。2.民政局旧址改造：进行桩基施工。 | 3000 | 12月 | 康乐市场片区改造：联系电力、通讯、水务等部门对南片区单位、商场内相关设施进行拆除，完成南片区的拆除工作，全面完成康乐市场片区改造房屋征收工作。2.民政局旧址改造：进行地下工程施工。 | 2000
6 | 社会保障服务中心建设项目 | 续建 | 住建局 | 魏掌信 | 侯虹刚 | 2640 | 完成室内外装饰装修及室外配套设施建设。 | 2017 | 1月 | 完成主楼基础施工，启动主体施工。 | 150 | 4月 | 启动主楼二次结构施工，完成地下消防泵房基础施工。 | 200 | 7月 | 启动主楼外立面施工，进行地下消防泵房设备安装，启动二次装修及室外配套工程设计。 | 200 | 10月 | 启动室外配套工程施工，进行二次装修施工。 | 300 | 尚云飞 | 18991213693
[9 empty] | 2月 | 进行主楼主体施工，完成地下消防泵房桩基施工。 | 150 | 5月 | 进行主楼二次结构施工，完成地下消防泵房主体施工。 | 200 | 8月 | 进行主楼外立面施工，完成地下消防泵房设备安装，完成二次装修及室外配套工程设计。 | 300 | 11月 | 进行室外配套工程施工，完成二次装修施工。 | 300
[9 empty] | 3月 | 完成主楼主体施工，进行地下消防泵房基础施工。 | 240 | 6月 | 完成主楼二次结构施工，进行地下消防泵房设备安装。 | 200 | 9月 | 完成主楼外立面施工，启动二次装修施工。 | 300 | 12月 | 完成室外配套工程施工。 | 100
7 | 常青路北段改造(老城区雨污分流) | 续建 | 住建局 | 邓屹 | 牛荣 | 5200 | 常青路北段道路改造竣工。 | 2017 | 1月 | 准备启动设计工作 | 0 | 4月 | 启动招投标工作，实施前期相关迁改工作。 | 800 | 7月 | 实施各项管线施工 | 400 | 10月 | 实施道路路基施工 | 600 | 李国鹏 | 15091449000
[9 empty] | 2月 | 委托设计单位进行设计 | 0 | 5月 | 完成招投标及前期相关迁改工作 | 400 | 8月 | 实施各项管线施工 | 600 | 11月 | 实施人行道路基施工 | 600
[9 empty] | 3月 | 完成设计方案，预算审计工作，启动前期相关迁改工作。 | 200 | 6月 | 开工建设 | 400 | 9月 | 完成各项管线施工 | 600 | 12月 | 完成道路及人行道施工及路灯等设施安装工作 | 600
8 | 老城区雨污分流 | 新建 | 住建局 | 邓屹 | 牛荣 | 6500 | 完成部分区域管网改造。 | 2017 | 1月 |  | 0 | 4月 | 开始工程设计。 | 200 | 7月 | 改造施工。 | 1200 | 10月 | 改造施工。 | 800 | 李国鹏 | 15091449000
[9 empty] | 2月 |  | 0 | 5月 | 审计及招标。 | 150 | 8月 | 改造施工。 | 1500 | 11月 | 改造施工。 | 600
[9 empty] | 3月 | 确定实施项目。 | 0 | 6月 | 开始施工。 | 800 | 9月 | 改造施工。 | 1200 | 12月 | 完成改造。 | 50
9 | 常青路（凤凰路-北干渠路）雨水管道(老城区雨污分流) | 续建 | 住建局 | 邓屹 |  | 645 | 建成 | 2017 | 1月 | 与示范区住建局对接方案 | 0 | 4月 | 完成设计方案，预算审计 | 30 | 7月 | 实施管线施工 | 60 | 10月 | 实施管线施工 | 810 | 李国鹏 | 15091449000
[9 empty] | 2月 | 准备前期相关工作 | 0 | 5月 | 启动招投标工作 | 20 | 8月 | 实施管线施工 | 60 | 11月 | 实施管线施工 | 40
[9 empty] | 3月 | 完成立项工作，启动设计工作 | 0 | 6月 | 完成招投标工作，开工建设 | 50 | 9月 | 完成管线施工 | 60 | 12月 | 完成建设任务
10 | 老旧小区提升改造工程 | 续建 | 住建局 | 魏掌信 |  | 4300 | 完成部分老旧小区提升改造。 | 2017 | 1月 |  |  | 4月 | 文教局家属楼、政府统建楼：完成院内旧煤棚的拆除，进行自来水工程改造。2.圣龙小区：自来水改造工程前期准备3.安居小区：完成屋顶防水设施改造。 | 600 | 7月 | 文教局家属楼、政府统建楼：工程收尾，并进行单项工程验收。2.圣龙小区：基本完成自来水改造项目施工3.安居小区：工程收尾，并进行单项工程验收 | 1000 | 10月 |  |  | 淡建宇 | 13609127775
[9 empty] | 2月 |  |  | 5月 | 文教局家属楼、政府统建楼：完成污水管道改造工程。2.圣龙小区：自来水改造项目动工3.安居小区：完成屋顶防水设施改造及其落水管的更换 | 1000 | 8月 | 圣龙小区：工程收尾，并进行单项工程验收 | 700 | 11月
[9 empty] | 3月 |  |  | 6月 | 文教局家属楼、政府统建楼：完成非机动车棚的建设任务。2.圣龙小区：自来水改造项目施工3.安居小区：地下室防水改造和落水管的更换 | 1000 | 9月 |  |  | 12月
11 | 老城区供热设施改造建设项目 | 续建 | 住建局 | 邓屹 |  | 4300 | 对城区住宅小区及行政事业单位供热设施进行改造，建设热交换站，实现市政集中供热。 | 2017 | 1月 |  |  | 4月 | 进行换热站及二次供热管网设计。 | 50 | 7月 | 进行换热站工程施工。 | 1200 | 10月 | 完成换热站施工及调试。 | 200 | 淡建宇 | 13609127775
[9 empty] | 2月 |  |  | 5月 | 进行换热站及二次供热管网设计，启动部分工程招标。 | 80 | 8月 | 进行换热站工程施工。 | 1500 | 11月
[9 empty] | 3月 | 与华电协商换热站布置和设计工作。 | 20 | 6月 | 部分工程招标，部分启动施工。 | 500 | 9月 | 进行换热站工程施工。 | 750 | 12月
12 | 德馨园二期建设项目 | 续建 | 住建局 | 魏掌信 |  | 14000 | 建成。 | 2017 | 1月 | 进行室内抹灰施工 | 1000 | 4月 | 进行室内地面施工 | 1500 | 7月 | 进行暖气安装施工 | 2000 | 10月 | 竣工验收 |  | 吴晓峰 | 18066569619
[9 empty] | 2月 | 进行室内抹灰施工 | 1500 | 5月 | 进行水电安装施工 | 2000 | 8月 | 进行暖气安装施工 | 2000 | 11月
[9 empty] | 3月 | 进行外保温施工 | 1500 | 6月 | 进行水电安装施工 | 2000 | 9月 | 竣工检查 | 500 | 12月
13 | 金雅都教师公寓楼建设项目 | 续建 | 住建局 | 魏掌信 |  | 18000 | 建成。 | 2017 | 1月 | 3-6号楼进行内粉刷施工 | 500 | 4月 | 3-6号楼进行外墙涂料粉刷施工 | 1000 | 7月 | 1-2号楼进行基础施工 | 2000 | 10月 | 1-2号楼进行主体施工 | 3000 | 吴晓峰 | 18066569619
[9 empty] | 2月 | 3-6号楼进行内粉刷施工 | 500 | 5月 | 3-6号楼进行竣工检查 | 500 | 8月 | 1-2号楼进行基础施工 | 2000 | 11月 | 1-2号楼进行主体施工 | 3000
[9 empty] | 3月 | 3-6号楼进行外墙涂料粉刷施工 | 1000 | 6月 | 3-6号楼进行竣工验收 | 500 | 9月 | 1-2号楼进行基础施工 | 2000 | 12月 | 1-2号楼进行主体施工 | 2000