## 预算项目自评表(消毒设备)
区级预算（项目）绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称 |  |  | 杨陵区农村饮水安全工程消毒设备项目
区级主管部门 |  |  | 杨陵区水务局 |  | 实施单位 | 杨陵区水务局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 264.978 | 188 |  | 71%
其中：省级财政资金
|  |  | 市县财政资金 | 264.978 | 188 |  | 71%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 60台 |  |  |  | 60台
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 60台 |  | 60台 | 60台
|  | 质量指标 | 合格 |  | 合格 | 合格
|  | 时效指标 | 一年 |  | 一年 | 一年
|  | 成本指标 | 264.978万元 |  | 264.978万元 | 188万元 | 报账进度滞后
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 项目村水质有很大改善 |  | 项目村水质有很大改善 | 项目村水质有很大改善
|  | 社会效益 指标 | 项目村水质有很大改善 |  | 项目村水质有很大改善 | 项目村水质有很大改善
|  | 生态效益 指标 | 项目村水质有很大改善 |  | 项目村水质有很大改善 | 项目村水质有很大改善
|  | 可持续影响指标 | 项目村水质有很大改善 |  | 项目村水质有很大改善 | 项目村水质有很大改善
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意 |  | 100% | 100%
……
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 预算项目自评表 (高干渠提升改造项目)
区级预算（项目）绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称 |  |  | 宝鸡峡高干渠提升改造项目
区级主管部门 |  |  | 杨陵区水务局 |  | 实施单位 | 杨陵区水务局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 60 | 30 |  | 50%
其中：省级财政资金
|  |  | 市县财政资金 | 60 | 30 |  | 50%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 60台 |  |  |  | 60台
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 2.72公里 |  | 2.72公里 |  | 项目正在争取
|  | 质量指标 | 合格 |  | 合格 | 合格
|  | 时效指标 | 一年 |  | 一年 | 一年
|  | 成本指标 | 60万元 |  | 60万元 | 30万元
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 促进城镇水生态文明建设 |  | 促进城镇水生态文明建设 | 促进城镇水生态文明建设
|  | 社会效益 指标 | 促进城镇水生态文明建设 |  | 促进城镇水生态文明建设 | 促进城镇水生态文明建设
|  | 生态效益 指标 | 促进城镇水生态文明建设 |  | 促进城镇水生态文明建设 | 促进城镇水生态文明建设
|  | 可持续影响指标 | 促进城镇水生态文明建设 |  | 促进城镇水生态文明建设 | 促进城镇水生态文明建设
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意 |  | 100% | 100%
……
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 预算项目自评表 (扶贫园雨水收集工程)
区级预算（项目）绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称 |  |  | 杨陵现代农业精准扶贫园雨水收集工程
区级主管部门 |  |  | 杨陵区水务局 |  | 实施单位 | 杨陵区水务局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 66 | 66 |  | 100%
其中：省级财政资金
|  |  | 市县财政资金 | 66 | 66 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 新建雨水收集池1座，池体上口面积13600平方米，深3.5米，容积2.98万立方米。 |  |  |  | 新建雨水收集池1座，池体上口面积13600平方米，深3.5米，容积2.98万立方米。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建雨水收集池1座 |  | 新建雨水收集池1座 | 新建雨水收集池1座
|  | 质量指标 | 合格 |  | 合格 | 合格
|  | 时效指标 | 一年 |  | 一年 | 一年
|  | 成本指标 | 66万元 |  | 66万元 | 66万元
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 收集雨水，改善生态环境 |  | 收集雨水，改善生态环境 | 收集雨水，改善生态环境
|  | 生态效益 指标 | 收集雨水，改善生态环境 |  | 收集雨水，改善生态环境 | 收集雨水，改善生态环境
|  | 可持续影响指标 | 收集雨水，改善生态环境 |  | 收集雨水，改善生态环境 | 收集雨水，改善生态环境
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意 |  | 100% | 100%
……
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。